## 条款101
序号 | 条款号 | 采购主题 | 原文页码 | 采购原文 | 交付候选状态 | 代码或文档证据 | 尚需关闭事项 | 到校配合与验证
1 | 1.1 | 平台基础与门户功能 | 1 | 建设PC 端非学历教育智慧平台统一门户，作为教师、教研室、二级学院和学校管理部门进入系统后的统一工作入口，统一承载个人数据、管理审核、统计分析和系统配置等业务访问。 | 已达到待现场验证 | frontend/app.js:438：统一首页与四级入口 frontend/app.js:1013：按角色和授权开放页面 | 源码有统一入口；本轮未以学校四类账号逐一检查登录、样式、入口与刷新。 | 提供教师、教研室、学院、学校经办测试账号，逐一核对门户。
2 | 1.2 | 平台基础与门户功能 | 1 | 门户需提供首页、导航菜单、政策通知、数据入口、搜索筛选、待办提醒等基础功能，并按照不同用户角色和权限展示相应菜单、数据范围和业务入口。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:318：服务端授权搜索 backend/app/routes/business.py:269：分类待办 backend/app/routes/admin.py:300：组织范围通知 | 菜单、通知、搜索和待办机制均存在；授权范围与学校实际组织尚待核对。 | 分别验证授权和无授权账号的菜单、检索、待办及越权拒绝。
3 | 1.3 | 平台基础与门户功能 | 1 | 首页需集中呈现与当前用户相关的核心指标、快捷入口、政策通知、待办事项和业务动态，减少用户在不同页面和系统之间反复切换。 | 已达到待现场验证 | frontend/app.js:645：个人首页积分、指标与待办 backend/app/routes/business.py:289：按本人及本组织汇集任务 | 本轮前端渲染回归通过，但合成接口响应不证明学校业务指标正确。 | 用同一教师的手工样本核对指标、通知、任务及详情跳转。
4 | 1.4 | 平台基础与门户功能 | 1 | 消息待办需覆盖审核待办、数据同步异常、教师资质到期、考核确认等事项，并支持由待办事项直接跳转至对应业务详情进行处理。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:216：资质到期、考核及接口异常待办 frontend/app.js:1314：组织考核详情办理入口 | 待办类型覆盖机制具备；真实到期日期、失败同步任务及角色办理链未现场验收。 | 准备到期资质、待审考核和受控接口失败样本，核对跳转与办理。
5 | 1.5 | 平台基础与门户功能 | 1 | 平台门户应保持统一的页面布局、导航方式和交互规范，页面展示的数据需与业务明细、统计结果及权限范围保持一致。 | 已达到待现场验证 | frontend/app.js:158：统一弹窗交互 backend/app/read_queries.py:181：统一授权统计来源 | 统一布局和统计来源可见；不同角色下汇总与明细一致性需真实样本验证。 | 选同周期同筛选，逐项对照首页、业务明细与统计页。
6 | 1.6 | 平台基础与门户功能 | 1 | 项目交付时需完成门户页面、菜单导航、政策通知、搜索筛选、消息待办等功能配置，并提供相应的用户操作说明。 | 已达到待现场验证 | frontend/app.js:532：系统内角色操作指引 docs/USER_MANUAL.md:1：本轮已更新共同登录、四角色和业务流程说明 | 本轮用户手册已更新并限定接口证据；实际角色菜单配置、手册试读和学校浏览器操作仍未验收。 | 核对当前菜单按钮与手册，四类经办人按手册完成登录、搜索、待办和办理并反馈。
7 | 2.1 | 统一认证与组织权限管理 | 1 | 完成与学校统一认证系统的接口对接，实现单点登录、登录状态校验、用户身份获取、异常提示和退出登录等认证能力。 | 依赖学校 | backend/app/routes/sso.py:158：统一认证跳转 backend/app/routes/sso.py:185：身份校验与本地会话 backend/app/routes/sso.py:289：主动退出 | 只有认证适配机制和本地模拟证据，缺学校正式参数、凭据及真实登录退出记录；反向单点退出通知未实现。 | 提供正式认证协议、回调登记、票据校验地址、普通教师和管理员测试账号，并确认反向退出要求。
8 | 2.2 | 统一认证与组织权限管理 | 1 | 建立教师、教研室、二级学院、学校管理部门四级角色模型，并结合用户身份和组织归属加载相应的系统菜单、操作权限和数据范围。 | 已达到待现场验证 | backend/app/permissions.py:2：四级角色许可集合 backend/app/core.py:79：按本地角色和组织加载授权 | 四级模型具备；学校实际岗位职责与本地角色对应尚待签认。 | 签认角色职责名单，验证四级账号菜单、操作和数据范围。
9 | 2.3 | 统一认证与组织权限管理 | 1 | 权限控制需覆盖菜单权限、操作权限、数据权限和导出权限；教师仅访问本人数据，教研室访问本教研室数据，二级学院访问本学院数据，学校管理部门按授权访问全校数据并进行统筹配置。 | 已达到待现场验证 | backend/app/core.py:107：教师本人或组织子树限制 backend/app/excel_io.py:363：导出许可校验 frontend/app.js:1013：页面权限门 | 源码按菜单、操作、数据、导出多层限制；全链路零越权仍需正式组织样本验证。 | 运行四级账号的跨学院、跨教师、旧导出下载等拒绝用例。
10 | 2.4 | 统一认证与组织权限管理 | 1 | 统一认证获取的账号、姓名、组织、角色或身份标识等信息需与平台用户和组织信息建立对应关系，保证登录身份、组织范围和业务数据关联一致。 | 依赖学校 | backend/app/routes/sso.py:96：认证身份匹配本地用户 backend/app/routes/sso.py:121：冻结工号、账号与组织身份映射 | 认证不自动授予外部角色；本地身份映射存在，但未使用学校正式身份字段完成校验。 | 确认唯一身份字段、组织码及角色授予责任；以同工号、调岗、重复身份样本联调。
11 | 2.5 | 统一认证与组织权限管理 | 1 | 对异常登录、无权限访问、越权操作等情况需进行拦截或提示并形成安全审计记录；权限越权测试应做到零通过。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/auth.py:18：失败登录限制与拒绝审计 backend/app/core.py:138：会话、账号及请求校验 tests/r2/test_r3_authorization_matrix.py:15：四级授权矩阵回归入口 | 存在拒绝和审计机制；本轮只执行考核目标相关教师拒绝检查，未完整重跑全部矩阵，不能宣称零越权验收。 | 在候选版本运行完整四级越权测试并签认零通过结果。
12 | 2.6 | 统一认证与组织权限管理 | 2 | 项目实施过程中需完成统一认证接口参数、身份字段、角色映射和权限范围确认，并形成接口配置及权限配置说明。 | 依赖学校 | docs/权限配置说明.md:1：本轮已更新权限及社会培训职责说明 backend/app/routes/integrations.py:57：接口沟通资料下载 | 本轮权限说明已更新，但参数、身份字段及权限范围没有学校书面确认。 | 签认认证字段、组织码、审批职责及数据范围，并核对更新后的配置说明。
13 | 2.7 | 统一认证与组织权限管理 | 2 | 权限配置应支持按角色进行批量授权，并支持复制已有角色的菜单权限、操作权限和数据权限配置，提高权限初始化和调整效率。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/admin.py:173：按已有角色复制授权并限制超授权 backend/app/routes/admin.py:183：角色批量调整及最后有效角色保护 | 角色复制和批量授权机制存在；实际全体经办权限初始化未现场验证。 | 选学校角色样本，复制、批量调整并验证不可复制或授予超出本人范围的权限。
14 | 2.8 | 统一认证与组织权限管理 | 2 | 当用户所属组织或角色发生调整后，相应的数据访问范围应能够随组织或角色关系同步更新，无需逐用户重复配置数据权限。 | 已达到待现场验证 | backend/app/core.py:79：每次请求读取当前组织权限 backend/app/routes/admin.py:139：用户组织和角色调整 backend/app/reference_data.py:741：人事变化按组织及码表判断需重新确认授权 | 调岗会使旧范围失效并待重新授权；不能将自动更新解释为外部认证角色自动授予。 | 确认调岗授权责任人，以跨学院调岗案例核旧会话、旧导出及新范围。
15 | 3.1 | 基础配置、字典管理 | 2 | 提供平台运行所需的基础配置和字典管理能力，用于维护系统参数、业务字典、状态值、考核周期及其他可配置基础数据。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/admin.py:255：新增学校自定义字典与参数 backend/app/routes/admin.py:200：配置考核周期 | 字典、参数和周期维护入口已具备；学校正式字典值尚需初始化核对。 | 提供学校字典与周期清单，在隔离环境验证新增、修改及回读。
16 | 3.2 | 基础配置、字典管理 | 2 | 基础配置应采用配置化方式管理，满足平台上线初始化以及后续业务规则、展示口径和运行参数合理调整的需要。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/admin.py:243：版本校验后调整配置 frontend/app.js:833：统一学校配置表单 | 支持配置化调整；展示说明并不自动变更计算算法，正式统计和考核口径仍需签认。 | 签认可调参数范围，验证配置调整不会静默重算历史。
17 | 3.3 | 基础配置、字典管理 | 2 | 支持对组织机构、角色权限、字典项、考核周期、系统参数、管理员账号和接口参数等上线基础信息进行初始化配置。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/admin.py:42：组织初始化 backend/app/routes/admin.py:127：账号与管理员初始化 scripts/deployment_config.py:35：正式部署配置生成入口 | 初始化代码和配置入口存在；学校组织、管理员及外部接口值没有正式落地证据。 | 提供组织、角色职责、周期、管理员及接口参数，在学校空环境完成初始化。
18 | 3.4 | 基础配置、字典管理 | 2 | 基础字典和参数调整后应能够在相关业务页面、统计口径和接口处理中统一生效，避免同一业务含义在不同模块出现不一致。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/admin.py:270：统一业务字典读取 backend/app/excel_io.py:373：导出业务状态统一转换 backend/app/read_queries.py:181：统一统计口径说明 | 展示字典与参数统一读取；自定义参数不会无条件作用于所有算法，需按现有调用范围验证。 | 修改一项学校字典后核对页面、导出及相关接口；确认统计说明与算法分工。
19 | 3.5 | 基础配置、字典管理 | 2 | 对涉及考核、权限、接口等关键配置的新增、修改和调整需保留操作人、操作时间、调整前值、调整后值及调整原因等记录。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/admin.py:243：配置修改前后值和原因 backend/app/core.py:165：用户、组织、对象及请求编号留痕 | 留痕机制具备；候选包中的审计实际回读及学校留存周期未验证。 | 执行配置、规则和权限调整，回读操作人、时间、前后值及原因。
20 | 3.6 | 基础配置、字典管理 | 2 | 项目交付时需形成平台基础参数、字典项和初始化配置清单。 | 依赖学校 | backend/app/delivery.py:16：配置快照结构 backend/app/routes/delivery.py:15：初始化配置清单导出 | 能生成清单，但尚未形成学校已签认的正式参数、字典和初始化配置清单。 | 提供并确认学校正式初始化值，由指定管理员导出、核对并签字。
21 | 4.1 | 学校数据中台对接 | 2 | 对接学校数据中台，接入教师人事信息、培训收入数据、课程人次数据、培训项目基础信息、课程基础信息等平台建设所需数据。 | 依赖学校 | backend/app/integrations.py:53：中台人事、收入、人次、项目与课程目录 backend/app/inbound_sync.py:66：拉取、处理及入站批次机制 | 支持本地承载目录和入站管道；学校当前授权四张表并不自动提供培训收入与人次等全部采购数据。 | 确认采购所需每类数据真实来源及责任单位，提供授权、白名单、正式字典和脱敏样本。
22 | 4.2 | 学校数据中台对接 | 2 | 接口开发前需由采购人、供应商及相关系统责任方共同确认接口清单、字段字典、数据提供方式、同步频率、历史数据范围及接口责任边界，并形成书面确认清单。 | 依赖学校 | backend/app/routes/integrations.py:57：接口共同确认清单下载 docs/INTERFACE_INTEGRATION_GUIDE.md:1：接口对接说明 | 只有清单模板和指导说明，没有采购人、供应商及源系统共同签认的正式清单。 | 签认接口、字段、方式、频率、历史范围和数据质量责任边界。
23 | 4.3 | 学校数据中台对接 | 2 | 对接数据需完成字段映射、数据清洗、规则校验、敏感数据脱敏和入库处理，形成可供教师工作台、分级管理、资质、积分、考核和统计分析使用的数据底座。 | 已达到待现场验证 | backend/app/integrations.py:96：字段、转换和默认值校验 backend/app/integrations.py:70：入站脱敏转换 backend/app/routes/integrations.py:369：复核后确认入库 | 映射、脱敏、校验和批次确认机制具备；尚未确认学校四张表全部字段的真实读取、落库和显示。 | 逐字段对照申请字典和码表，以脱敏样本验证读取、清洗、落库、页面及权限。
24 | 4.4 | 学校数据中台对接 | 3 | 数据接入应支持全量初始化、增量同步、定时同步和人工触发等模式；同步失败时应支持自动重试、异常记录、人工补采及必要的数据恢复/回滚处理。 | 已达到待现场验证 | backend/app/inbound_sync.py:48：全量、增量任务入口 backend/app/inbound_sync.py:155：定时拉取调度 backend/app/routes/integrations.py:382：拒绝覆盖后续修改的入库撤销 | 模式、重试、调度和回滚机制存在；中台真实分页、断点和重复执行尚待联调。 | 提供分页和游标约定，在隔离数据上验证初始全量、增量、定时、人工补采与受控回滚。
25 | 4.5 | 学校数据中台对接 | 3 | 数据接入过程需记录采集批次、处理状态、成功数量、失败数量、数据质量问题和异常处理状态；对字段缺失、格式异常、重复数据、组织归属异常等问题需具备识别、定位和处理能力。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/integrations.py:337：批次状态与质量问题查询 backend/app/routes/integrations.py:359：逐行问题定位 | 批次及错误明细已有；字段缺失、重复和组织码异常需以正式样本跑完整链路。 | 提供缺字段、错误日期、重复工号、未知组织码样本，核批次数量和逐行错误。
26 | 4.6 | 学校数据中台对接 | 3 | 接口需明确地址、请求方式、鉴权方式、参数结构、字段映射、返回结果、异常编码和重试策略；在正式开发前应选取脱敏真实数据完成连通性、字段映射和数据处理验证。 | 依赖学校 | backend/app/adapters/paged_datahub.py:7：配置式中台分页适配器 backend/app/routes/integrations.py:444：真实连接核验入口 | 正式地址、鉴权和异常协议未由学校完整给齐，缺开发前脱敏真实样本验证记录。 | 提供接口地址、鉴权引用、参数返回规范、异常码及脱敏样本，完成连通与处理记录。
27 | 4.7 | 学校数据中台对接 | 3 | 项目实施完成后需形成数据中台接口清单、字段映射关系、数据字典、数据处理说明、数据质量责任说明和联调记录等成果。 | 依赖学校 | backend/app/integration_handover.py:40：接口成果移交结构 docs/数据字典.md:3：本轮空库迁移结构字典 docs/接口异常处理说明.md:1：异常处理指导 | 已生成当前结构字典，但正式字段映射、质量责任签认和真实联调记录未形成。 | 签认字段与责任清单，完成真实联调后回填移交资料与问题处理记录。
28 | 4.8 | 学校数据中台对接 | 3 | 支持接口字段映射关系配置，可维护源字段、目标字段、转换规则、默认值等映射内容，并可查询当前生效的字段映射配置。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/integrations.py:157：映射与连接配置维护 backend/app/integrations.py:96：转换和缺值默认约束 backend/app/routes/integrations.py:117：生效映射数量与类型回读 | 源字段、目标字段、转换与默认值机制具备；当前生效学校映射尚未正式确认。 | 维护一版脱敏正式映射，校验默认值边界与发布后生效配置回读。
29 | 4.9 | 学校数据中台对接 | 3 | 支持按接口或数据类型查询最近一次同步时间、同步状态、成功数量、失败数量及失败原因，便于快速核查数据同步情况。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/integrations.py:137：最近任务摘要 backend/app/routes/integrations.py:277：按类型查询同步明细 frontend/app.js:1070：对接页面同步状态 | 可展示类型和任务信息；需要真实成功与失败任务确认时间、数量、原因一致。 | 各接口分别产生成功和受控失败样本，核最近同步时间及成功失败明细。
30 | 5.1 | 教师工作台与个人数据看板 | 3 | 建设面向普通教师的个人工作台和个人数据看板，教师登录后仅展示本人权限范围内的非学历教育相关数据和待办事项。 | 已达到待现场验证 | frontend/app.js:645：普通教师个人工作台 backend/app/core.py:107：本人数据限制 | 个人工作台代码与前端合成回归具备；学校本人身份和历史数据关联仍待验证。 | 普通教师登录后对照个人台账，尝试访问他人工号和记录并确认拒绝。
31 | 5.2 | 教师工作台与个人数据看板 | 3 | 个人工作台需集中展示个人培训收入、课程人次、培训参与记录、授课记录、资质状态、积分明细、最近考核结果等信息。 | 已达到待现场验证 | frontend/app.js:645：收入、参与、积分和最近考核展示 backend/app/routes/reference.py:80：授课与参训汇总 backend/app/routes/business.py:94：资质状态分布 | 指标及明细入口具备；真实数据可能缺少收入、参与等来源，不能用合成数字代替。 | 提供教师全链路业务样本，核收入、人次、参训、授课、资质、积分和考核。
32 | 5.3 | 教师工作台与个人数据看板 | 3 | 支持按照时间、项目、课程等条件对个人数据进行查询和筛选，并能够从汇总指标查看对应业务明细。 | 已达到待现场验证 | backend/app/read_queries.py:83：时间、项目、课程筛选 frontend/app.js:241：查询条件和明细入口 | 筛选查询具备；实际周期与日期交集、跨页条件及汇总穿透需浏览器验证。 | 选择跨周期样本，按时间、项目、课程筛选并核每页和汇总。
33 | 5.4 | 教师工作台与个人数据看板 | 3 | 对资质材料补充、考核确认、异常数据核对等需要教师处理的事项，应在工作台或待办区域进行提示并支持跳转处理。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:216：本人补正、核对与确认任务 backend/app/routes/business.py:289：个人任务汇总 | 跳转办理入口具备；补正一次办完及退回后再提交需真实角色流程验证。 | 走本人资质补正、考核确认和异常核对任务，核处理前后待办变化。
34 | 5.5 | 教师工作台与个人数据看板 | 3 | 教师个人数据展示需遵循统一数据口径和权限控制要求，涉及敏感信息和附件材料时应按授权范围展示。 | 已达到待现场验证 | backend/app/sensitive.py:49：字段按本人、权限及组织脱敏 backend/app/routes/files.py:70：附件业务和授权范围绑定 | 脱敏与附件限制机制具备；人事处对个人信息可见范围尚待签认。 | 人事处签认敏感字段可见角色，用本人、审核者、同级和跨学院账号核验。
35 | 5.6 | 教师工作台与个人数据看板 | 3 | 项目交付时需完成教师个人数据看板、业务明细、待办跳转及相关查询筛选功能。 | 已达到待现场验证 | frontend/app.js:645：个人看板及业务入口 backend/app/routes/business.py:318：授权业务查询 | 代码提供看板、筛选和待办跳转；完整交付浏览器链路未逐项验收。 | 按教师故事完整验证登录、看板、筛选、详情、待办、刷新和退出。
36 | 6.1 | 教研室与二级学院管理 | 3 | 建设面向教研室和二级学院的分级管理功能，按照组织层级自动限定数据查看和业务处理范围。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:343：按本组织及授权子树限定管理 backend/app/core.py:46：组织层级合法性及子树校验 | 分级管理具备；实际学校组织树需要落地并验证。 | 导入正式组织树，核教研室、学院、学校可见范围和跨级拒绝。
37 | 6.2 | 教研室与二级学院管理 | 4 | 教研室需能够查看本教研室教师培训数据、课程人次和考核数据，并对教师相关数据、资质材料和考核事项开展审核、汇总和导出。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:343：本范围教师与考核汇总 backend/app/routes/business.py:147：审核回避本人 backend/app/excel_io.py:373：按权限导出 | 查看、审核和导出路径具备；正式教研室负责人账号及职责待核。 | 教研室账号核本室台账、资质、考核，完成审核和导出，并测试跨室拒绝。
38 | 6.3 | 教研室与二级学院管理 | 4 | 二级学院需能够按学院维度汇聚培训收入、教师参与、课程人次和考核结果，支持所属教研室及教师数据的分层查看。 | 已达到待现场验证 | backend/app/read_queries.py:181：学院收入、人次、参与及考核聚合 frontend/app.js:510：学院分层工作台 | 学院聚合及考核分档代码已具备；学院指标对真实台账同源一致性未验收。 | 学院账号按所属教研室和教师穿透核总数、收入与考核平均分。
39 | 6.4 | 教研室与二级学院管理 | 4 | 支持按教研室、教师、时间、项目、课程等维度进行统计筛选，并可从汇总结果穿透查看教师和业务明细。 | 已达到待现场验证 | backend/app/read_queries.py:83：教研室、教师、时间、项目、课程条件 backend/app/read_queries.py:64：筛选目标需在授权子树 | 维度筛选和范围拦截机制存在；真实组合条件与明细穿透需验证。 | 组合选择五类维度，核对汇总及明细并测试越权组织条件。
40 | 6.5 | 教研室与二级学院管理 | 4 | 支持管理过程中的结果确认、审核意见记录、退回处理和报表导出，相关操作应受到组织权限和数据权限控制并保留操作留痕。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/calculations.py:351：本级确认、退回与留痕 backend/app/routes/business.py:147：审核意见与本人回避 backend/app/core.py:175：流程记录及业务审计 | 结果确认、意见和导出已有授权机制；真实四级连续办理尚待验收。 | 按正式职责完成确认、退回补正、再提交及导出，核每步办理轨迹。
41 | 6.6 | 教研室与二级学院管理 | 4 | 页面需能够反映教研室或学院范围内的关键运行指标、待处理事项和考核进度，为分级管理和审核提供数据支撑。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:343：本组织待办、指标与考核进度 frontend/app.js:510：分级管理运行概览 | 范围内进度及运行指标具备；旧周期、未授权教师和归档组织数据需现场核对。 | 对同一组织的待办和各环节考核人数逐条抽样核验。
42 | 7.1 | 学校管理驾驶舱 | 4 | 建设面向学校管理部门的学校管理驾驶舱，集中展示全校非学历教育运行态势和关键管理指标。 | 已达到待现场验证 | frontend/app.js:468：学校驾驶舱入口 backend/app/read_queries.py:181：授权学校汇总 | 学校驾驶舱具备；未在学校网络和正式账号下完整验收。 | 学校管理账号核驾驶舱及限制权限角色的访问拒绝。
43 | 7.2 | 学校管理驾驶舱 | 4 | 驾驶舱需展示全校培训收入、人次规模、参与教师数、项目课程班级规模、考核结果及省级平台同步状态等综合信息。 | 已达到待现场验证 | backend/app/read_queries.py:241：项目、课程、班级主数据规模 frontend/app.js:468：收入、人次、教师、考核与同步展示 | 综合指标机制具备；部分主数据为全校活跃数量，需与授权及业务筛选口径共同说明。 | 签认活跃主数据、业务人次和项目规模定义，核全校统计及省平台状态。
44 | 7.3 | 学校管理驾驶舱 | 4 | 支持按二级学院、教研室、时间、项目、课程等维度进行筛选、汇总和对比分析，并能够查看相关业务明细。 | 已达到待现场验证 | backend/app/read_queries.py:255：时间窗口对比 backend/app/read_queries.py:83：组织、项目、课程条件 frontend/app.js:394：学院多指标对比 | 多维筛选和同比环比代码存在；跨年统计历史有超时线索，本轮未重测。 | 用代表性跨年数据核对同比环比、学院对比和明细，同时记录耗时。
45 | 7.4 | 学校管理驾驶舱 | 4 | 提供学院排行、趋势分析、教师参与情况、考核分布、同步状态等可视化展示，用于辅助学校掌握非学历教育总体运行情况。 | 已达到待现场验证 | frontend/portal-ui.js:51：多指标学院排行 frontend/app.js:398：考核分布图 frontend/app.js:9：同步状态图 | 图表构造和合成渲染回归具备；实际数据空值、负收入、同期比较需浏览器核验。 | 准备空数据、零数据、负收入调整和正常数据四组，对照图表精确表格。
46 | 7.5 | 学校管理驾驶舱 | 4 | 驾驶舱统计数据需与教师工作台、学院管理、考核管理和接口同步等业务模块保持同源同口径，避免同一指标出现多套统计结果。 | 已达到待现场验证 | backend/app/read_queries.py:181：同一业务查询生成指标与考核分档 backend/app/read_queries.py:255：相同筛选和授权用于同期对比 | 使用共用查询实现同源机制；学校口径及真实跨页面一致性仍未签认。 | 固定筛选同时核教师、学院、驾驶舱和导出，记录逐项差异。
47 | 7.6 | 学校管理驾驶舱 | 4 | 项目交付时需完成驾驶舱指标展示、筛选分析、统计图表和必要的明细穿透功能。 | 已达到待现场验证 | frontend/app.js:468：指标、筛选、图表与明细入口 tests/js/r11_portal.test.mjs:683：驾驶舱渲染回归用例 | 本轮前端回归覆盖驾驶舱渲染；未代替真实服务页面、深链刷新和明细验收。 | 按学校账号浏览器走驾驶舱全部筛选及穿透，核刷新、图表和错误提示。
48 | 8.1 | 教师资质管理 | 4 | 建设教师资质管理功能，用于维护教师参加非学历教育相关的资质信息、证书材料、有效期、审核状态和变更记录。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:121：教师本人资质维护 backend/app/routes/business.py:112：资质版本和办理轨迹 | 资质档案机制具备；学校实际资质类别和材料要求未完整签认。 | 提供资质类别及有效期政策，以真实脱敏样本验证维护和查看。
49 | 8.2 | 教师资质管理 | 4 | 资质档案需支持资质类别、证书名称、证书编号、发证机构、取得时间、有效期等信息维护，并支持相关附件材料上传、查看和归档。 | 已达到待现场验证 | backend/app/models.py:136：类别、编号、机构及有效期字段 backend/app/routes/files.py:136：绑定对象上传及版本校验 | 资质字段和附件上传具备；真实文件类型、大小、存储与回读需学校环境验证。 | 用允许的文档和图片样本检查上传、查看、归档和拒绝非法文件。
50 | 8.3 | 教师资质管理 | 5 | 建立资质审核流转机制，支持提交、审核、退回、重新提交等处理，并记录审核人员、处理时间、审核意见和状态变化。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:147：提交、撤回、退回、通过流程 backend/app/core.py:175：人员、时间、意见和状态留痕 | 审核状态机具备；本人回避和各审批职责仍需正式账号验证。 | 教师提交、审核者退回、教师补正重交、审核通过，核每步记录。
51 | 8.4 | 教师资质管理 | 5 | 对具有有效期的教师资质需提供到期提醒；资质信息变更时需保留变更前后值、附件版本、操作人、操作时间及变更依据。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:94：按学校日期计算到期提醒 backend/app/services.py:33：变更前后值及附件版本 | 提醒与版本记录具备；无有效期、即将到期和已到期边界需政策确认。 | 确认提醒天数与日期，测试三种边界及更换附件后的历史回读。
52 | 8.5 | 教师资质管理 | 5 | 已经用于已归档考核周期的资质信息和佐证材料不得因后续更新被静默覆盖，应通过历史版本或快照方式保留当期依据。 | 已达到待现场验证 | backend/app/assessment_evidence.py:89：冻结当期身份、资质与原附件依据 backend/app/routes/calculations.py:330：按归档摘要下载原附件 | 冻结机制和摘要校验具备；归档后更新资质的学校样本尚未核验。 | 先归档一份脱敏考核，再更新资质，核历史材料及摘要保持不变。
53 | 8.6 | 教师资质管理 | 5 | 涉及教师证书、证明材料等文件时，应与教师身份、组织权限和业务权限绑定，防止无权限查看和下载。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/files.py:70：附件与教师、组织、业务授权绑定 backend/app/routes/files.py:205：下载时重新校验权限并留痕 | 文件访问限制代码具备；跨组织直接下载和旧链接失权需现场负例验证。 | 以跨学院、停用、调岗账号尝试原附件链接并回读拒绝审计。
54 | 9.1 | 教师积分激励 | 5 | 建设教师积分激励功能，支持根据学校管理要求配置积分规则、适用周期和积分来源，并形成教师积分台账。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/calculations.py:41：版本化教师积分规则入口 backend/app/social_training.py:38：学校社会培训政策实现 backend/app/routes/calculations.py:109：规则驱动积分计算 | 积分配置机制存在；学校定稿超班额、人天式、辅助二选一和小数口径尚需确认后启用。 | 书面确认积分四处待核口径、适用周期和规则依据后完成配置试算。
55 | 9.2 | 教师积分激励 | 5 | 积分来源可关联教师授课、课程人次、考核结果等业务数据，并支持根据已汇聚的数据自动匹配规则、计算积分和生成积分明细。 | 已达到待现场验证 | backend/app/services.py:42：授课、人次、资质等事实取数 backend/app/services.py:157：自动取数与规则计算 backend/app/routes/reference.py:248：教务与超星学分取数 | 自动计算路径具备；收入、人次和学分真实来源完整性与审批口径需确认。 | 提供代表性授课及课程人次样本，确认学分审批与超星创建人规则。
56 | 9.3 | 教师积分激励 | 5 | 每次积分计算应记录计算批次、教师、原始数据、数据来源、规则版本、计算规则/公式、计算结果和计算时间，确保积分结果可解释、可核验、可追溯。 | 已达到待现场验证 | backend/app/services.py:157：计算批次、来源快照、规则与公式 backend/app/models.py:211：追加式积分明细结构 | 追溯字段具备；实际数据来源编号和计算批次链路未现场抽查。 | 抽一份学校积分，从计算结果追至原始来源和规则版本、时间。
57 | 9.4 | 教师积分激励 | 5 | 积分规则应支持版本化管理，新规则启用后应保留历史规则版本及对应历史结果，已确认历史结果不得因新规则上线被自动改写。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/calculations.py:87：新规则启用保留历史版本 backend/app/services.py:157：已确认及归档保护 | 版本化和历史保护机制存在；学校旧结果在新规则启用后需验收回读。 | 保留旧已确认结果，启用新版本并确认旧结果、公式和原依据未改写。
58 | 9.5 | 教师积分激励 | 5 | 支持教师对积分明细提出核对申请；经授权人员可开展人工复核、重新取数、重新计算或纠错处理，所有人工调整需记录操作人、时间、调整前值、调整后值、原因和依据。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:188：本人核对申请 backend/app/routes/business.py:207：授权人员复核 backend/app/routes/calculations.py:202：有依据的追加调整 | 核对、复核、重算与留痕机制具备；与社会培训更正审批链的现场衔接未验收。 | 本人提出异议，经授权者核对更正、重算、办结，核前后值与材料。
59 | 9.6 | 教师积分激励 | 5 | 积分结果形成后原则上不直接修改原始积分明细，确需纠错时应通过调整项或反向积分冲销等方式处理并保留完整记录。 | 已达到待现场验证 | backend/app/services.py:157：重新计算只追加差额及移除项冲销 backend/app/routes/calculations.py:202：人工调整作为独立明细追加 | 原积分保留、差额追加机制已实现；学校实际台账和归档保护仍待验收。 | 对同样本计算两次，再更正来源，核重复不增分、只追加差额及原行保留。
60 | 9.7 | 教师积分激励 | 5 | 项目上线前应选取真实业务案例，将系统自动积分结果与学校人工计算结果进行双轨比对，验收样本结果一致率应达到100%。 | 依赖学校 | scripts/dual_track_acceptance.py:22：双轨比对工具 tests/r2/test_r4_dual_track.py:12：合成对照测试入口 | 缺学校手工计算的真实业务样本和100%一致签认记录；合成对照不能替代此条验收。 | 继续教育部门提供已签认人工积分样本，运行对照并使每例100%一致后签字。
61 | 9.8 | 教师积分激励 | 5 | 积分规则应支持启用、停用、复制和试算，新规则正式启用前可选取教师样本预览计算结果，确认无误后再生效。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/calculations.py:53：复制草稿记录来源 backend/app/routes/calculations.py:73：指定教师试算 backend/app/routes/calculations.py:87：当前版本试算后方可启用 | 启停、复制和试算机制具备，本轮复制回归通过；学校正式样本试算尚未执行。 | 复制上一周期并修改新草稿，试算学校样本后签认启用。
62 | 9.9 | 教师积分激励 | 5,6 | 支持对单个教师或指定积分项进行重新计算，无需每次执行全部教师的全量积分计算。 | 已达到待现场验证 | backend/app/schemas.py:164：教师与积分项选择结构 backend/app/services.py:157：指定教师和指定项目计算 | 单教师、指定项重算机制具备；实际教师和项目选择后未现场验收。 | 选择单教师单积分项重算，核其他教师和其他积分项未变。
63 | 10.1 | 三级考核管理 | 6 | 建设三级考核管理功能，支持按照学校实际管理制度配置学校、二级学院、教研室、教师相关考核指标、权重、评分规则和适用周期。 | 已达到待现场验证 | backend/app/scoring_methods.py:134：比例、分档、扣分、加分与上下界 backend/app/org_assessment.py:101：组织指标、权重与目标校验 backend/app/org_assessment.py:88：收入目标1提示且不擅改学校目标 | 本轮考核目标和既有评分回归通过30项；学校正式考核细则、周期、目标值和评分分档未签认。 | 提供学校、学院、教研室、教师正式考核细则，配置目标和权重后逐项核试算。
64 | 10.2 | 三级考核管理 | 6 | 考核启动后应能够从平台已接入数据中自动获取相应考核数据并生成得分，单项指标应能够查看原始值、数据来源、适用规则、计算过程和得分明细。 | 已达到待现场验证 | backend/app/services.py:201：自动采集教师事实并生成分项得分 backend/app/org_assessment.py:211：组织指标原始值、目标和公式证据 | 计算和分项证据具备；真实数据完整性及学分缺失阻断需现场验证。 | 以代表性脱敏样本逐项核原始值、来源、目标、公式、规则版本和得分。
65 | 10.3 | 三级考核管理 | 6 | 考核流程按照“数据采集—自动计算—教师确认/核对—教研室确认—学院确认—学校审核—归档”组织，并支持审核意见、退回处理、结果确认和过程留痕。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/calculations.py:351：教师到学校审核及归档状态机 backend/app/core.py:175：各步骤留痕 | 四级确认、退回和归档机制具备；学校职责和本人回避需真实账号完整流程验收。 | 按教师、教研室、学院、学校依次办理，核不可越级和本人回避。
66 | 10.4 | 三级考核管理 | 6 | 支持教师对本人考核基础数据、指标得分和计算依据提出异议或核对申请；审核人员可根据权限开展人工复核、补充材料、重新取数和重新计算。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:188：本人指标异议入口 backend/app/routes/calculations.py:396：授权更正和依据 backend/app/calculation_freshness.py:11：来源变化校验 | 异议、补材料和更正重算机制存在；未用学校样本验证闭环。 | 制造脱敏来源更正，发起异议后补证、复核、重取数、重算并回读。
67 | 10.5 | 三级考核管理 | 6 | 考核指标、权重或评分规则需进行版本化管理；已归档考核结果应形成结果快照，后续规则变化不得静默改写既有历史结果。 | 已达到待现场验证 | backend/app/assessment_evidence.py:37：归档快照完整性核验 backend/app/org_assessment.py:227：组织归档规则与结果冻结 | 历史冻结机制具备，本轮组织全流程回归通过；真实学校归档件尚未验证。 | 冻结一份代表性考核后改新规则，核原规则、结果和原附件保持不变。
68 | 10.6 | 三级考核管理 | 6 | 对考核异常数据、人工调整和结果更正，应记录操作人员、操作时间、调整前值、调整后值、调整原因及依据，保证全过程可追溯。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/calculations.py:396：更正前后分与原因依据 backend/app/core.py:175：操作人、组织、时间与前后值 | 人工更正留痕机制具备；学校实际更正审批依据和保留期需核对。 | 完成一笔有依据的更正，抽审操作人、时间、前后值、原因和材料。
69 | 10.7 | 三级考核管理 | 6 | 考核结果需支持排名、查询、导出和打印；系统正式上线前应选取代表性真实案例与学校现行人工计算结果开展双轨比对，验收样本计算一致率应达到100%。 | 依赖学校 | backend/app/routes/calculations.py:262：教师同分排名打印 backend/app/routes/calculations.py:579：同周期同版本组织排名 backend/app/excel_io.py:373：教师与组织考核导出 | 排名查询导出打印有实现；学校真实案例100%双轨比对和浏览器打印未完成。 | 提供代表性人工考核结果，双轨逐项100%一致并签字，实际打印核页码与冻结结果。
70 | 10.8 | 三级考核管理 | 6 | 考核指标、权重、评分规则和适用周期应支持配置维护，并可复制上一考核周期的规则形成新周期配置，在此基础上进行调整。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/calculations.py:53：教师跨周期新草稿 backend/app/routes/calculations.py:448：组织规则复制及重新试算要求 | 跨周期复制和调整机制具备，本轮复制回归通过；正式上一周期规则仍需学校确认。 | 复制上一周期规则到新周期，修改、试算并检查原规则与归档成绩不变。
71 | 10.9 | 三级考核管理 | 6 | 考核过程中应能够查看教师确认、教研室确认、学院确认、学校审核等各级处理进度，并支持按未处理、已完成、退回等状态筛选。 | 已达到待现场验证 | backend/app/read_queries.py:29：教师各级待处理、已完成、退回状态 backend/app/routes/calculations.py:567：组织考核进度与退回筛选 frontend/app.js:1316：进度筛选入口 | 进度及退回机制具备；真实角色对应环节人数与批量办理限制需验收。 | 对每个角色核待处理、已完成、退回及待归档条数，验证办理后及时变化。
72 | 11.1 | 湘培直通车平台对接 | 6 | 按照湘培直通车省级平台接口规范完成接口对接和联调，实现平台与省级平台之间相关业务数据同步。 | 依赖学校 | backend/app/adapters/province.py:10：省平台可配置上报适配器 backend/app/routes/integrations.py:444：真实省平台连接验证 | 缺湘培直通车正式接口规范、授权和真实联调证据；本地上报适配层不等于接通。 | 省平台责任方提供正式协议、鉴权、测试环境及授权，完成联调回执。
73 | 11.2 | 湘培直通车平台对接 | 6 | 接口开发前需确认省级平台可用接口清单、字段标准、鉴权方式、调用频率、接口责任单位及可用性条件，并形成接口确认记录。 | 依赖学校 | backend/app/routes/integrations.py:57：省平台接口资料确认清单 backend/app/integration_security.py:25：接口验收项记录结构 | 接口清单、字段、鉴权、频率和责任单位尚无正式签认记录。 | 与省平台共同签认接口资料、可用性、频率上限及责任单位。
74 | 11.3 | 湘培直通车平台对接 | 6 | 同步数据范围包括培训项目、课程、计划、班级、教师授课、人次、学习过程、培训记录、考核结果、结业结果、证书信息等。 | 依赖学校 | backend/app/integrations.py:61：计划、学习过程、结业、证书明确待数据来源 backend/app/routes/integrations.py:252：已有台账数据生成上报任务 | 十一类目录中仅七类有本地台账承载；计划、学习过程、结业和证书四类缺学校源数据。 | 提供四类源数据及责任系统，按十一类逐项形成字段映射和样本上报证明。
75 | 11.4 | 湘培直通车平台对接 | 6,7 | 同步任务需记录任务状态、逐笔同步记录、接口调用日志和处理结果；对同步失败的数据应支持自动重试（不少于3 次）、失败原因记录和人工补传。 | 已达到待现场验证 | backend/app/sync_policy.py:13：至少三次追加重试且不清历史 backend/app/integrations.py:38：逐笔调用结果 backend/app/integrations.py:20：业务幂等与任务明细 | 状态、逐笔日志和重试机制具备；真实超时、业务拒绝和回执场景未联调。 | 省平台测试环境受控制造超时和拒绝，核至少三次重试及逐笔结果留存。
76 | 11.5 | 湘培直通车平台对接 | 7 | 项目建设及免费质保期内，因省级平台正常版本升级、字段合理调整或接口小幅变化产生的适配工作，供应商应提供免费技术支持；涉及重大新增接口或超出原采购范围的改造由双方另行确认。 | 未达到 | docs/SUPPORT_SLA_COMMITMENT_TEMPLATE.md:22：模板含省平台免费小幅适配承诺 | 模板未填写供应商、合同与签章；不能把文档草稿当实际履约承诺。 | 学校确认范围和合同条款；供应商负责人确认可履约后填写并盖章。
77 | 11.6 | 湘培直通车平台对接 | 7 | 在正式联调前应使用脱敏真实业务数据完成关键报文、字段映射、异常返回和重试机制验证。 | 依赖学校 | backend/app/adapters/province.py:10：报文、映射与异常适配入口 backend/app/integration_security.py:25：真实接口验收与证据要求 | 缺脱敏真实报文和正式返回结果；没有关键映射、异常和重试的真实联调记录。 | 提供脱敏真实样本与省平台测试授权，逐项验证报文、异常及重复重试。
78 | 11.7 | 湘培直通车平台对接 | 7 | 项目交付时需形成省级平台接口文档、字段映射说明、联调记录、异常处理说明及问题处理清单。 | 依赖学校 | backend/app/integration_handover.py:40：接口资料移交结构 docs/接口异常处理说明.md:1：异常处理文档 | 只有本地资料与异常指导；正式省平台字段映射、联调记录和问题清单未形成。 | 省平台联调后回填正式接口文档、字段映射、回执及问题闭环并签认。
79 | 11.8 | 湘培直通车平台对接 | 7 | 对同步失败的数据应支持单条重试、批量重试和人工补传，并保留原失败记录及后续处理结果。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/integrations.py:308：单条失败重试 backend/app/routes/integrations.py:318：批量失败补传 backend/app/sync_policy.py:56：重授权但保留失败和原幂等键 | 单条、批量和人工补传路径存在；真实网络故障恢复后的重复性尚待验证。 | 制造失败后分别单条和批量补传，核旧失败记录、成功结果与业务不重复。
80 | 11.9 | 湘培直通车平台对接 | 7 | 对同一业务数据的重复提交应具备必要的重复识别或幂等处理能力，避免因重复调用产生重复业务数据。 | 已达到待现场验证 | backend/app/integrations.py:35：本地业务幂等唯一约束 backend/app/sync_policy.py:56：补传复用原业务幂等键 | 本地重复识别具备；省平台是否接受原幂等键、是否保证业务去重待确认。 | 确认对方幂等协议，重复发送同一业务并核对方只有一条最终数据。
81 | 12.1 | 操作日志、安全审计、消息待办、附件权限 | 7 | 建立覆盖平台关键业务的操作日志和安全审计机制，对登录、查询、导出、权限调整、资质审核、积分处理、考核审核、接口同步等重要操作进行记录。 | 已达到待现场验证 | backend/app/core.py:165：核心业务审计原语 backend/app/core.py:175：流程与操作审计同事务 backend/app/routes/auth.py:18：登录及拒绝日志 | 关键操作留痕机制具备；学校环境实际日志覆盖和至少相应留存策略需核验。 | 登录、查询、导出、授权、审核及同步各产生一笔记录，核权限与留存。
82 | 12.2 | 操作日志、安全审计、消息待办、附件权限 | 7 | 日志信息应包括操作用户、所属组织、操作时间、业务模块、业务对象、操作内容、调整前后值（适用时）和处理结果等，并支持按条件查询和问题追踪。 | 已达到待现场验证 | backend/app/read_queries.py:315：用户、组织、模块、对象及请求编号条件 backend/app/routes/admin.py:354：授权审计查询 | 查询维度和前后值字段具备；未在学校真实故障追踪场景中验证。 | 按操作人、组织、对象、时间与请求编号查同一操作，核前后值和结果。
83 | 12.3 | 操作日志、安全审计、消息待办、附件权限 | 7 | 对异常访问、越权操作、关键配置变更和接口异常等情况形成安全提示或审计记录，为学校内部安全检查和问题排查提供依据。 | 已达到待现场验证 | backend/app/security_alerts.py:20：登录失败、越权与接口异常聚合 backend/app/routes/admin.py:343：管理员安全提示 backend/app/routes/business.py:216：安全提醒进入统一待办 | 提示及审计聚合存在；阈值、真实拒绝流量和学校安全检查责任需确认。 | 信息中心确认阈值，核受控异常产生安全提示和待办，确认正常访问不误报。
84 | 12.4 | 操作日志、安全审计、消息待办、附件权限 | 7 | 建设统一消息待办能力，将审核待办、同步异常、资质到期和考核确认等事项集中呈现，并支持跳转至对应业务进行处理。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:216：统一审核、到期、考核与同步待办 backend/app/routes/business.py:269：支持分类及待归档过滤 | 统一待办具备，本轮前端回归通过；真正接消息中心、角色处理及返回刷新仍待验证。 | 四角色各办一条待办，核跳转、处理后消失及不同周期事项不会遗漏。
85 | 12.5 | 操作日志、安全审计、消息待办、附件权限 | 7 | 教师资质材料、考核材料和同步佐证材料等附件需与业务对象和用户权限绑定，对文件查看、下载等行为进行权限校验并保留必要审计记录。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/files.py:70：资质、教师与组织考核、同步佐证授权 backend/app/routes/files.py:205：下载校验并留审计 backend/app/routes/calculations.py:330：归档材料原版本下载 | 附件授权、对象绑定和下载留痕机制存在；存储权限及失权旧链接需学校环境核验。 | 用本人、审核者、失权和跨学院角色核各类附件查看下载与审计。
86 | 12.6 | 操作日志、安全审计、消息待办、附件权限 | 7 | 对涉及教师身份、联系方式、证书材料等敏感信息，应结合用户角色和数据权限进行脱敏展示或访问限制。 | 已达到待现场验证 | backend/app/sensitive.py:14：工号、证书、联系方式与身份字段名单 backend/app/sensitive.py:49：本人和授权角色可见规则 backend/app/excel_io.py:373：导出同样应用字段脱敏 | 字段脱敏机制存在；人事处最终可见名单和敏感导出留痕需学校确认。 | 签认敏感字段与可见角色清单，比较页面、导出和附件在不同角色的结果。
87 | 13.1 | 安全保障与部署上线 | 7 | 平台采用B/S 架构和前后端分离模式，满足PC 端访问要求，系统设计需兼顾模块化、组件化、配置化和接口化，便于后续业务扩展、规则调整和外部接口适配。 | 已达到 | frontend/index.html:3：浏览器加载独立静态前端 backend/app/main.py:54：独立接口应用装配 deploy/compose.yml:33：前端、接口、数据库与后台任务分服务 | 本条架构属性可从当前源码与部署定义核实；这不证明整套上线或性能验收通过。 | 现场按正式访问地址验证电脑浏览器使用和接口资源边界。
88 | 13.2 | 安全保障与部署上线 | 7,8 | 平台部署在学校指定服务器、虚拟化资源或私有云环境，包含前端服务、后端服务、数据库服务、文件存储服务、接口网络访问和日志存储等运行能力。 | 依赖学校 | deploy/compose.yml:33：学校容器服务定义 scripts/install.sh:4：正式安装委托部署控制器 scripts/backup.sh:1：备份工具 scripts/restore.sh:1：隔离恢复工具 | 有服务定义和安装、备份、恢复工具，但尚无学校资源上的安装与恢复演练记录。 | 提供指定服务器、资源、网络、证书、异机备份位置，在隔离空机安装并恢复演练。
89 | 13.3 | 安全保障与部署上线 | 8 | 接口安全需结合学校现有环境采用令牌、签名、时间戳、防重放、参数校验和接口日志等机制，保障统一认证、数据中台和湘培直通车接口调用安全。 | 已达到待现场验证 | backend/app/adapters/common.py:213：令牌、签名、时间戳和随机数 backend/app/routes/sso.py:37：认证请求状态一次性消费 backend/app/core.py:207：参数、权限与事务入口 docs/第三方组件与许可证清单.md:67：本轮扫描报告列4个组件13项已知漏洞，未升级 | 安全能力按适配协议配置，不等于学校及省平台已启用全部措施；真实防重放尚待核验，C-10列出的依赖漏洞未升级，不能据本条称安全清零。 | 确认各接口安全协议、时钟偏差、重放窗口和安全日志，以重复票据/报文负例验收；供应商另行核漏洞影响并形成修复回归证据。
90 | 13.4 | 安全保障与部署上线 | 8 | 上线前需完成组织机构、角色权限、字典项、考核周期、系统参数、管理员账号和接口参数初始化，并完成统一认证、数据中台、湘培直通车的连通性验证及字段映射确认。 | 依赖学校 | backend/app/delivery.py:16：初始化配置快照 backend/app/routes/integrations.py:454：真实连接证明后才能启用 | 正式组织、权限、周期、管理员和三类接口尚未完成学校环境初始化与真实连通验证。 | 提供并签认初始化清单，信息中心本人填写密钥，逐一完成认证、中台、省平台连通与映射。
91 | 13.5 | 安全保障与部署上线 | 8 | 上线前需完成主要功能、四级权限、接口同步、积分计算、三级考核和异常场景测试，并使用脱敏真实数据完成关键业务验证。 | 已达到待现场验证 | scripts/run_r11_tests.py:7：沿用现有分组回归入口 tests/r2/test_r3_authorization_matrix.py:15：四级权限用例 tests/r2/test_org_rule_targets.py:24：本轮目标值18项回归 docs/第三方组件与许可证清单.md:67：依赖风险报告尚未形成修复回归 | 本轮目标相关后端30项、前端146项通过；未完成候选包Linux与真实MySQL全量及脱敏真实关键业务验收，历史测试数不沿用。C-10列4个组件13项已知漏洞，本轮未升级，测试通过不代表安全清零或运行稳定性验收。 | 在隔离学校候选环境完成全量功能、四级权限、异常和真实脱敏案例，逐项留证；供应商先评估并处理依赖风险。
92 | 13.6 | 安全保障与部署上线 | 8 | 项目交付需提供可独立部署运行的系统版本、数据库脚本、部署配置、接口文档、数据字典、测试报告、用户手册、试运行记录、问题整改清单和验收材料。 | 未达到 | docs/数据字典.md:3：已更新到0004独立空库结构 docs/API_ENDPOINT_CATALOG.md:1：本轮现行路由目录 docs/USER_MANUAL.md:1：本轮已更新用户手册 docs/源代码与资料移交清单.md:4：移交清单迁移基线过期 | 字典、路由目录及四角色手册课件已更新；测试报告、移交清单和最终候选包仍未完整对齐，未定版、未生成最终源码摘要及真实Linux安装恢复证据。 | 供应商先完成C-01/C-03/C-04/C-08收口，学校逐项核文件、版本与摘要后接收。
93 | 13.7 | 安全保障与部署上线 | 8 | 在学校网络和服务器资源正常的条件下，普通业务页面响应时间原则上不超过3 秒，复杂统计分析页面响应时间原则上不超过5 秒。 | 已达到待现场验证 | scripts/performance_acceptance.py:29：普通3秒复杂5秒验收阈值 tests/r2/test_r12_local_capacity_preflight.py:22：本地容量预检用例 | 只有验收工具和历史本机线索；未取得学校网络资源下普通3秒、复杂5秒实测记录，跨年统计曾有超时线索待复测。 | 在学校等量测试数据和正常网络下运行混合只读场景，按约定统计每类响应耗时。
94 | 13.8 | 安全保障与部署上线 | 8 | 系统可支持3000 人同时在线使用的，应满足不少于100 个并发用户正常访问的使用需求，在规定并发条件下主要业务功能应稳定可用。 | 已达到待现场验证 | scripts/performance_acceptance.py:10：3000唯一账号在线与100并发验收门 scripts/run_performance_acceptance.sh:1：正式候选环境性能运行入口 | 脚本支持门槛，未在学校资源上完成3000真实独立会话、100并发混合业务及稳定性证明。 | 准备隔离测试环境和3000独立测试账号，完成100并发正常业务、失败率和在线容量验收。
95 | 14.1 | 售后服务与运维保障 | 8 | 免费质保期不少于1 年，自项目最终验收合格之日起计算。 | 未达到 | docs/SUPPORT_SLA_COMMITMENT_TEMPLATE.md:9：免费质保期限模板 | 质保起止时间、供应商和合同仍待填且未签章，未形成可履约的正式承诺。 | 供应商确认并盖章一年质保承诺，学校确认最终验收起算日期。
96 | 14.2 | 售后服务与运维保障 | 8 | 严重故障30 分钟内响应、2 小时内提供处置方案；一般功能故障2 小时内响应；普通咨询及配置问题1个工作日内响应。 | 未达到 | docs/SUPPORT_SLA_COMMITMENT_TEMPLATE.md:16：严重及一般故障响应模板 | 联系人、受理渠道、服务时间和备用机制未填，无法证明30分钟响应和2小时方案可执行。 | 供应商确定可履约值班联系人和备用渠道后签章，学校核报修流程。
97 | 14.3 | 售后服务与运维保障 | 8 | 质保期内，学校组织机构、考核规则、统计口径及已对接接口的合理小幅调整，供应商应免费提供配置、映射和适配支持；重大新增功能或新增系统接入另行确认。 | 未达到 | docs/SUPPORT_SLA_COMMITMENT_TEMPLATE.md:22：合理配置和接口小幅调整范围 | 有免费调整范围模板，但未签署正式责任边界与合同承诺。 | 双方确认合理小幅调整与新增范围的边界，供应商填写并盖章承诺。
98 | 14.4 | 售后服务与运维保障 | 8 | 质保期后年度运维服务费原则上不高于本项目合同金额的10%（不含重大新增功能开发及第三方商业软件新增授权费用）。 | 未达到 | docs/SUPPORT_SLA_COMMITMENT_TEMPLATE.md:36：后续运维费用上限模板 | 没有合同原件及签章费率约定，模板不能代替正式价格承诺。 | 供应商确认费用上限和排除项，学校合同负责人书面确认。
99 | 14.5 | 售后服务与运维保障 | 8 | 学校业务数据、数据字典、字段映射、数据库结构、接口文档及学校专属业务配置归采购人所有；本项目定制开发形成的源代码应交付采购人或纳入采购人可控制的代码托管机制。 | 未达到 | docs/源代码与资料移交清单.md:4：源码与资料接收方式仍待填 docs/SUPPORT_SLA_COMMITMENT_TEMPLATE.md:38：学校成果归属模板 | 尚未确定源码交付/学校代码托管方式，未生成可与安装包逐文件对应的定版源码包、摘要和签收凭证。 | 用户与学校确定源码接收方式和数据归属，供应商完成可重建基线后办理移交，不擅自转仓库。
100 | 14.6 | 售后服务与运维保障 | 9 | 系统应支持完整、结构化、可复用的数据导出；合同终止或更换供应商时，应配合完成数据、数据库结构、接口文档、部署配置及规则配置等资料移交，不得以专有格式、加密字段或封闭接口限制数据迁移。 | 已达到待现场验证 | backend/app/excel_io.py:513：开放格式数据、原附件、结构和规则移交 scripts/verify_handover.py:27：逐文件摘要与可迁移校验 docs/源代码与资料移交清单.md:9：迁移说明 | 开放格式导出及校验机制具备；未用学校真实授权数据证明所有表、字段、附件和配置完整，也未签收。 | 指定管理员导出脱敏代表性数据，独立校验结构、精确值、附件及字段映射，再签移交单。
101 | 14.7 | 售后服务与运维保障 | 9 | 提供管理员和经办人员培训，并提供用户操作手册及必要的运维说明。 | 未达到 | docs/培训方案与课件.md:5：本轮已更新四类角色课件和培训安排 docs/USER_MANUAL.md:1：本轮用户手册 docs/ADMIN_OPERATIONS_MANUAL.md:1：管理员运维说明 | 本轮课件和手册已更新；培训场次、人数、时间地点仍待确定，没有实际培训、签到、操作考核和反馈记录。 | 学校与供应商安排管理员和经办人实际培训，形成签到、操作考核与反馈记录。

## 待现场验证
序号 | 条款号 | 采购主题 | 原文页码 | 采购原文 | 交付候选状态 | 代码或文档证据 | 尚需关闭事项 | 到校配合与验证
1 | 1.1 | 平台基础与门户功能 | 1 | 建设PC 端非学历教育智慧平台统一门户，作为教师、教研室、二级学院和学校管理部门进入系统后的统一工作入口，统一承载个人数据、管理审核、统计分析和系统配置等业务访问。 | 已达到待现场验证 | frontend/app.js:438：统一首页与四级入口 frontend/app.js:1013：按角色和授权开放页面 | 源码有统一入口；本轮未以学校四类账号逐一检查登录、样式、入口与刷新。 | 提供教师、教研室、学院、学校经办测试账号，逐一核对门户。
2 | 1.2 | 平台基础与门户功能 | 1 | 门户需提供首页、导航菜单、政策通知、数据入口、搜索筛选、待办提醒等基础功能，并按照不同用户角色和权限展示相应菜单、数据范围和业务入口。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:318：服务端授权搜索 backend/app/routes/business.py:269：分类待办 backend/app/routes/admin.py:300：组织范围通知 | 菜单、通知、搜索和待办机制均存在；授权范围与学校实际组织尚待核对。 | 分别验证授权和无授权账号的菜单、检索、待办及越权拒绝。
3 | 1.3 | 平台基础与门户功能 | 1 | 首页需集中呈现与当前用户相关的核心指标、快捷入口、政策通知、待办事项和业务动态，减少用户在不同页面和系统之间反复切换。 | 已达到待现场验证 | frontend/app.js:645：个人首页积分、指标与待办 backend/app/routes/business.py:289：按本人及本组织汇集任务 | 本轮前端渲染回归通过，但合成接口响应不证明学校业务指标正确。 | 用同一教师的手工样本核对指标、通知、任务及详情跳转。
4 | 1.4 | 平台基础与门户功能 | 1 | 消息待办需覆盖审核待办、数据同步异常、教师资质到期、考核确认等事项，并支持由待办事项直接跳转至对应业务详情进行处理。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:216：资质到期、考核及接口异常待办 frontend/app.js:1314：组织考核详情办理入口 | 待办类型覆盖机制具备；真实到期日期、失败同步任务及角色办理链未现场验收。 | 准备到期资质、待审考核和受控接口失败样本，核对跳转与办理。
5 | 1.5 | 平台基础与门户功能 | 1 | 平台门户应保持统一的页面布局、导航方式和交互规范，页面展示的数据需与业务明细、统计结果及权限范围保持一致。 | 已达到待现场验证 | frontend/app.js:158：统一弹窗交互 backend/app/read_queries.py:181：统一授权统计来源 | 统一布局和统计来源可见；不同角色下汇总与明细一致性需真实样本验证。 | 选同周期同筛选，逐项对照首页、业务明细与统计页。
6 | 1.6 | 平台基础与门户功能 | 1 | 项目交付时需完成门户页面、菜单导航、政策通知、搜索筛选、消息待办等功能配置，并提供相应的用户操作说明。 | 已达到待现场验证 | frontend/app.js:532：系统内角色操作指引 docs/USER_MANUAL.md:1：本轮已更新共同登录、四角色和业务流程说明 | 本轮用户手册已更新并限定接口证据；实际角色菜单配置、手册试读和学校浏览器操作仍未验收。 | 核对当前菜单按钮与手册，四类经办人按手册完成登录、搜索、待办和办理并反馈。
8 | 2.2 | 统一认证与组织权限管理 | 1 | 建立教师、教研室、二级学院、学校管理部门四级角色模型，并结合用户身份和组织归属加载相应的系统菜单、操作权限和数据范围。 | 已达到待现场验证 | backend/app/permissions.py:2：四级角色许可集合 backend/app/core.py:79：按本地角色和组织加载授权 | 四级模型具备；学校实际岗位职责与本地角色对应尚待签认。 | 签认角色职责名单，验证四级账号菜单、操作和数据范围。
9 | 2.3 | 统一认证与组织权限管理 | 1 | 权限控制需覆盖菜单权限、操作权限、数据权限和导出权限；教师仅访问本人数据，教研室访问本教研室数据，二级学院访问本学院数据，学校管理部门按授权访问全校数据并进行统筹配置。 | 已达到待现场验证 | backend/app/core.py:107：教师本人或组织子树限制 backend/app/excel_io.py:363：导出许可校验 frontend/app.js:1013：页面权限门 | 源码按菜单、操作、数据、导出多层限制；全链路零越权仍需正式组织样本验证。 | 运行四级账号的跨学院、跨教师、旧导出下载等拒绝用例。
11 | 2.5 | 统一认证与组织权限管理 | 1 | 对异常登录、无权限访问、越权操作等情况需进行拦截或提示并形成安全审计记录；权限越权测试应做到零通过。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/auth.py:18：失败登录限制与拒绝审计 backend/app/core.py:138：会话、账号及请求校验 tests/r2/test_r3_authorization_matrix.py:15：四级授权矩阵回归入口 | 存在拒绝和审计机制；本轮只执行考核目标相关教师拒绝检查，未完整重跑全部矩阵，不能宣称零越权验收。 | 在候选版本运行完整四级越权测试并签认零通过结果。
13 | 2.7 | 统一认证与组织权限管理 | 2 | 权限配置应支持按角色进行批量授权，并支持复制已有角色的菜单权限、操作权限和数据权限配置，提高权限初始化和调整效率。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/admin.py:173：按已有角色复制授权并限制超授权 backend/app/routes/admin.py:183：角色批量调整及最后有效角色保护 | 角色复制和批量授权机制存在；实际全体经办权限初始化未现场验证。 | 选学校角色样本，复制、批量调整并验证不可复制或授予超出本人范围的权限。
14 | 2.8 | 统一认证与组织权限管理 | 2 | 当用户所属组织或角色发生调整后，相应的数据访问范围应能够随组织或角色关系同步更新，无需逐用户重复配置数据权限。 | 已达到待现场验证 | backend/app/core.py:79：每次请求读取当前组织权限 backend/app/routes/admin.py:139：用户组织和角色调整 backend/app/reference_data.py:741：人事变化按组织及码表判断需重新确认授权 | 调岗会使旧范围失效并待重新授权；不能将自动更新解释为外部认证角色自动授予。 | 确认调岗授权责任人，以跨学院调岗案例核旧会话、旧导出及新范围。
15 | 3.1 | 基础配置、字典管理 | 2 | 提供平台运行所需的基础配置和字典管理能力，用于维护系统参数、业务字典、状态值、考核周期及其他可配置基础数据。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/admin.py:255：新增学校自定义字典与参数 backend/app/routes/admin.py:200：配置考核周期 | 字典、参数和周期维护入口已具备；学校正式字典值尚需初始化核对。 | 提供学校字典与周期清单，在隔离环境验证新增、修改及回读。
16 | 3.2 | 基础配置、字典管理 | 2 | 基础配置应采用配置化方式管理，满足平台上线初始化以及后续业务规则、展示口径和运行参数合理调整的需要。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/admin.py:243：版本校验后调整配置 frontend/app.js:833：统一学校配置表单 | 支持配置化调整；展示说明并不自动变更计算算法，正式统计和考核口径仍需签认。 | 签认可调参数范围，验证配置调整不会静默重算历史。
17 | 3.3 | 基础配置、字典管理 | 2 | 支持对组织机构、角色权限、字典项、考核周期、系统参数、管理员账号和接口参数等上线基础信息进行初始化配置。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/admin.py:42：组织初始化 backend/app/routes/admin.py:127：账号与管理员初始化 scripts/deployment_config.py:35：正式部署配置生成入口 | 初始化代码和配置入口存在；学校组织、管理员及外部接口值没有正式落地证据。 | 提供组织、角色职责、周期、管理员及接口参数，在学校空环境完成初始化。
18 | 3.4 | 基础配置、字典管理 | 2 | 基础字典和参数调整后应能够在相关业务页面、统计口径和接口处理中统一生效，避免同一业务含义在不同模块出现不一致。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/admin.py:270：统一业务字典读取 backend/app/excel_io.py:373：导出业务状态统一转换 backend/app/read_queries.py:181：统一统计口径说明 | 展示字典与参数统一读取；自定义参数不会无条件作用于所有算法，需按现有调用范围验证。 | 修改一项学校字典后核对页面、导出及相关接口；确认统计说明与算法分工。
19 | 3.5 | 基础配置、字典管理 | 2 | 对涉及考核、权限、接口等关键配置的新增、修改和调整需保留操作人、操作时间、调整前值、调整后值及调整原因等记录。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/admin.py:243：配置修改前后值和原因 backend/app/core.py:165：用户、组织、对象及请求编号留痕 | 留痕机制具备；候选包中的审计实际回读及学校留存周期未验证。 | 执行配置、规则和权限调整，回读操作人、时间、前后值及原因。
23 | 4.3 | 学校数据中台对接 | 2 | 对接数据需完成字段映射、数据清洗、规则校验、敏感数据脱敏和入库处理，形成可供教师工作台、分级管理、资质、积分、考核和统计分析使用的数据底座。 | 已达到待现场验证 | backend/app/integrations.py:96：字段、转换和默认值校验 backend/app/integrations.py:70：入站脱敏转换 backend/app/routes/integrations.py:369：复核后确认入库 | 映射、脱敏、校验和批次确认机制具备；尚未确认学校四张表全部字段的真实读取、落库和显示。 | 逐字段对照申请字典和码表，以脱敏样本验证读取、清洗、落库、页面及权限。
24 | 4.4 | 学校数据中台对接 | 3 | 数据接入应支持全量初始化、增量同步、定时同步和人工触发等模式；同步失败时应支持自动重试、异常记录、人工补采及必要的数据恢复/回滚处理。 | 已达到待现场验证 | backend/app/inbound_sync.py:48：全量、增量任务入口 backend/app/inbound_sync.py:155：定时拉取调度 backend/app/routes/integrations.py:382：拒绝覆盖后续修改的入库撤销 | 模式、重试、调度和回滚机制存在；中台真实分页、断点和重复执行尚待联调。 | 提供分页和游标约定，在隔离数据上验证初始全量、增量、定时、人工补采与受控回滚。
25 | 4.5 | 学校数据中台对接 | 3 | 数据接入过程需记录采集批次、处理状态、成功数量、失败数量、数据质量问题和异常处理状态；对字段缺失、格式异常、重复数据、组织归属异常等问题需具备识别、定位和处理能力。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/integrations.py:337：批次状态与质量问题查询 backend/app/routes/integrations.py:359：逐行问题定位 | 批次及错误明细已有；字段缺失、重复和组织码异常需以正式样本跑完整链路。 | 提供缺字段、错误日期、重复工号、未知组织码样本，核批次数量和逐行错误。
28 | 4.8 | 学校数据中台对接 | 3 | 支持接口字段映射关系配置，可维护源字段、目标字段、转换规则、默认值等映射内容，并可查询当前生效的字段映射配置。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/integrations.py:157：映射与连接配置维护 backend/app/integrations.py:96：转换和缺值默认约束 backend/app/routes/integrations.py:117：生效映射数量与类型回读 | 源字段、目标字段、转换与默认值机制具备；当前生效学校映射尚未正式确认。 | 维护一版脱敏正式映射，校验默认值边界与发布后生效配置回读。
29 | 4.9 | 学校数据中台对接 | 3 | 支持按接口或数据类型查询最近一次同步时间、同步状态、成功数量、失败数量及失败原因，便于快速核查数据同步情况。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/integrations.py:137：最近任务摘要 backend/app/routes/integrations.py:277：按类型查询同步明细 frontend/app.js:1070：对接页面同步状态 | 可展示类型和任务信息；需要真实成功与失败任务确认时间、数量、原因一致。 | 各接口分别产生成功和受控失败样本，核最近同步时间及成功失败明细。
30 | 5.1 | 教师工作台与个人数据看板 | 3 | 建设面向普通教师的个人工作台和个人数据看板，教师登录后仅展示本人权限范围内的非学历教育相关数据和待办事项。 | 已达到待现场验证 | frontend/app.js:645：普通教师个人工作台 backend/app/core.py:107：本人数据限制 | 个人工作台代码与前端合成回归具备；学校本人身份和历史数据关联仍待验证。 | 普通教师登录后对照个人台账，尝试访问他人工号和记录并确认拒绝。
31 | 5.2 | 教师工作台与个人数据看板 | 3 | 个人工作台需集中展示个人培训收入、课程人次、培训参与记录、授课记录、资质状态、积分明细、最近考核结果等信息。 | 已达到待现场验证 | frontend/app.js:645：收入、参与、积分和最近考核展示 backend/app/routes/reference.py:80：授课与参训汇总 backend/app/routes/business.py:94：资质状态分布 | 指标及明细入口具备；真实数据可能缺少收入、参与等来源，不能用合成数字代替。 | 提供教师全链路业务样本，核收入、人次、参训、授课、资质、积分和考核。
32 | 5.3 | 教师工作台与个人数据看板 | 3 | 支持按照时间、项目、课程等条件对个人数据进行查询和筛选，并能够从汇总指标查看对应业务明细。 | 已达到待现场验证 | backend/app/read_queries.py:83：时间、项目、课程筛选 frontend/app.js:241：查询条件和明细入口 | 筛选查询具备；实际周期与日期交集、跨页条件及汇总穿透需浏览器验证。 | 选择跨周期样本，按时间、项目、课程筛选并核每页和汇总。
33 | 5.4 | 教师工作台与个人数据看板 | 3 | 对资质材料补充、考核确认、异常数据核对等需要教师处理的事项，应在工作台或待办区域进行提示并支持跳转处理。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:216：本人补正、核对与确认任务 backend/app/routes/business.py:289：个人任务汇总 | 跳转办理入口具备；补正一次办完及退回后再提交需真实角色流程验证。 | 走本人资质补正、考核确认和异常核对任务，核处理前后待办变化。
34 | 5.5 | 教师工作台与个人数据看板 | 3 | 教师个人数据展示需遵循统一数据口径和权限控制要求，涉及敏感信息和附件材料时应按授权范围展示。 | 已达到待现场验证 | backend/app/sensitive.py:49：字段按本人、权限及组织脱敏 backend/app/routes/files.py:70：附件业务和授权范围绑定 | 脱敏与附件限制机制具备；人事处对个人信息可见范围尚待签认。 | 人事处签认敏感字段可见角色，用本人、审核者、同级和跨学院账号核验。
35 | 5.6 | 教师工作台与个人数据看板 | 3 | 项目交付时需完成教师个人数据看板、业务明细、待办跳转及相关查询筛选功能。 | 已达到待现场验证 | frontend/app.js:645：个人看板及业务入口 backend/app/routes/business.py:318：授权业务查询 | 代码提供看板、筛选和待办跳转；完整交付浏览器链路未逐项验收。 | 按教师故事完整验证登录、看板、筛选、详情、待办、刷新和退出。
36 | 6.1 | 教研室与二级学院管理 | 3 | 建设面向教研室和二级学院的分级管理功能，按照组织层级自动限定数据查看和业务处理范围。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:343：按本组织及授权子树限定管理 backend/app/core.py:46：组织层级合法性及子树校验 | 分级管理具备；实际学校组织树需要落地并验证。 | 导入正式组织树，核教研室、学院、学校可见范围和跨级拒绝。
37 | 6.2 | 教研室与二级学院管理 | 4 | 教研室需能够查看本教研室教师培训数据、课程人次和考核数据，并对教师相关数据、资质材料和考核事项开展审核、汇总和导出。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:343：本范围教师与考核汇总 backend/app/routes/business.py:147：审核回避本人 backend/app/excel_io.py:373：按权限导出 | 查看、审核和导出路径具备；正式教研室负责人账号及职责待核。 | 教研室账号核本室台账、资质、考核，完成审核和导出，并测试跨室拒绝。
38 | 6.3 | 教研室与二级学院管理 | 4 | 二级学院需能够按学院维度汇聚培训收入、教师参与、课程人次和考核结果，支持所属教研室及教师数据的分层查看。 | 已达到待现场验证 | backend/app/read_queries.py:181：学院收入、人次、参与及考核聚合 frontend/app.js:510：学院分层工作台 | 学院聚合及考核分档代码已具备；学院指标对真实台账同源一致性未验收。 | 学院账号按所属教研室和教师穿透核总数、收入与考核平均分。
39 | 6.4 | 教研室与二级学院管理 | 4 | 支持按教研室、教师、时间、项目、课程等维度进行统计筛选，并可从汇总结果穿透查看教师和业务明细。 | 已达到待现场验证 | backend/app/read_queries.py:83：教研室、教师、时间、项目、课程条件 backend/app/read_queries.py:64：筛选目标需在授权子树 | 维度筛选和范围拦截机制存在；真实组合条件与明细穿透需验证。 | 组合选择五类维度，核对汇总及明细并测试越权组织条件。
40 | 6.5 | 教研室与二级学院管理 | 4 | 支持管理过程中的结果确认、审核意见记录、退回处理和报表导出，相关操作应受到组织权限和数据权限控制并保留操作留痕。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/calculations.py:351：本级确认、退回与留痕 backend/app/routes/business.py:147：审核意见与本人回避 backend/app/core.py:175：流程记录及业务审计 | 结果确认、意见和导出已有授权机制；真实四级连续办理尚待验收。 | 按正式职责完成确认、退回补正、再提交及导出，核每步办理轨迹。
41 | 6.6 | 教研室与二级学院管理 | 4 | 页面需能够反映教研室或学院范围内的关键运行指标、待处理事项和考核进度，为分级管理和审核提供数据支撑。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:343：本组织待办、指标与考核进度 frontend/app.js:510：分级管理运行概览 | 范围内进度及运行指标具备；旧周期、未授权教师和归档组织数据需现场核对。 | 对同一组织的待办和各环节考核人数逐条抽样核验。
42 | 7.1 | 学校管理驾驶舱 | 4 | 建设面向学校管理部门的学校管理驾驶舱，集中展示全校非学历教育运行态势和关键管理指标。 | 已达到待现场验证 | frontend/app.js:468：学校驾驶舱入口 backend/app/read_queries.py:181：授权学校汇总 | 学校驾驶舱具备；未在学校网络和正式账号下完整验收。 | 学校管理账号核驾驶舱及限制权限角色的访问拒绝。
43 | 7.2 | 学校管理驾驶舱 | 4 | 驾驶舱需展示全校培训收入、人次规模、参与教师数、项目课程班级规模、考核结果及省级平台同步状态等综合信息。 | 已达到待现场验证 | backend/app/read_queries.py:241：项目、课程、班级主数据规模 frontend/app.js:468：收入、人次、教师、考核与同步展示 | 综合指标机制具备；部分主数据为全校活跃数量，需与授权及业务筛选口径共同说明。 | 签认活跃主数据、业务人次和项目规模定义，核全校统计及省平台状态。
44 | 7.3 | 学校管理驾驶舱 | 4 | 支持按二级学院、教研室、时间、项目、课程等维度进行筛选、汇总和对比分析，并能够查看相关业务明细。 | 已达到待现场验证 | backend/app/read_queries.py:255：时间窗口对比 backend/app/read_queries.py:83：组织、项目、课程条件 frontend/app.js:394：学院多指标对比 | 多维筛选和同比环比代码存在；跨年统计历史有超时线索，本轮未重测。 | 用代表性跨年数据核对同比环比、学院对比和明细，同时记录耗时。
45 | 7.4 | 学校管理驾驶舱 | 4 | 提供学院排行、趋势分析、教师参与情况、考核分布、同步状态等可视化展示，用于辅助学校掌握非学历教育总体运行情况。 | 已达到待现场验证 | frontend/portal-ui.js:51：多指标学院排行 frontend/app.js:398：考核分布图 frontend/app.js:9：同步状态图 | 图表构造和合成渲染回归具备；实际数据空值、负收入、同期比较需浏览器核验。 | 准备空数据、零数据、负收入调整和正常数据四组，对照图表精确表格。
46 | 7.5 | 学校管理驾驶舱 | 4 | 驾驶舱统计数据需与教师工作台、学院管理、考核管理和接口同步等业务模块保持同源同口径，避免同一指标出现多套统计结果。 | 已达到待现场验证 | backend/app/read_queries.py:181：同一业务查询生成指标与考核分档 backend/app/read_queries.py:255：相同筛选和授权用于同期对比 | 使用共用查询实现同源机制；学校口径及真实跨页面一致性仍未签认。 | 固定筛选同时核教师、学院、驾驶舱和导出，记录逐项差异。
47 | 7.6 | 学校管理驾驶舱 | 4 | 项目交付时需完成驾驶舱指标展示、筛选分析、统计图表和必要的明细穿透功能。 | 已达到待现场验证 | frontend/app.js:468：指标、筛选、图表与明细入口 tests/js/r11_portal.test.mjs:683：驾驶舱渲染回归用例 | 本轮前端回归覆盖驾驶舱渲染；未代替真实服务页面、深链刷新和明细验收。 | 按学校账号浏览器走驾驶舱全部筛选及穿透，核刷新、图表和错误提示。
48 | 8.1 | 教师资质管理 | 4 | 建设教师资质管理功能，用于维护教师参加非学历教育相关的资质信息、证书材料、有效期、审核状态和变更记录。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:121：教师本人资质维护 backend/app/routes/business.py:112：资质版本和办理轨迹 | 资质档案机制具备；学校实际资质类别和材料要求未完整签认。 | 提供资质类别及有效期政策，以真实脱敏样本验证维护和查看。
49 | 8.2 | 教师资质管理 | 4 | 资质档案需支持资质类别、证书名称、证书编号、发证机构、取得时间、有效期等信息维护，并支持相关附件材料上传、查看和归档。 | 已达到待现场验证 | backend/app/models.py:136：类别、编号、机构及有效期字段 backend/app/routes/files.py:136：绑定对象上传及版本校验 | 资质字段和附件上传具备；真实文件类型、大小、存储与回读需学校环境验证。 | 用允许的文档和图片样本检查上传、查看、归档和拒绝非法文件。
50 | 8.3 | 教师资质管理 | 5 | 建立资质审核流转机制，支持提交、审核、退回、重新提交等处理，并记录审核人员、处理时间、审核意见和状态变化。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:147：提交、撤回、退回、通过流程 backend/app/core.py:175：人员、时间、意见和状态留痕 | 审核状态机具备；本人回避和各审批职责仍需正式账号验证。 | 教师提交、审核者退回、教师补正重交、审核通过，核每步记录。
51 | 8.4 | 教师资质管理 | 5 | 对具有有效期的教师资质需提供到期提醒；资质信息变更时需保留变更前后值、附件版本、操作人、操作时间及变更依据。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:94：按学校日期计算到期提醒 backend/app/services.py:33：变更前后值及附件版本 | 提醒与版本记录具备；无有效期、即将到期和已到期边界需政策确认。 | 确认提醒天数与日期，测试三种边界及更换附件后的历史回读。
52 | 8.5 | 教师资质管理 | 5 | 已经用于已归档考核周期的资质信息和佐证材料不得因后续更新被静默覆盖，应通过历史版本或快照方式保留当期依据。 | 已达到待现场验证 | backend/app/assessment_evidence.py:89：冻结当期身份、资质与原附件依据 backend/app/routes/calculations.py:330：按归档摘要下载原附件 | 冻结机制和摘要校验具备；归档后更新资质的学校样本尚未核验。 | 先归档一份脱敏考核，再更新资质，核历史材料及摘要保持不变。
53 | 8.6 | 教师资质管理 | 5 | 涉及教师证书、证明材料等文件时，应与教师身份、组织权限和业务权限绑定，防止无权限查看和下载。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/files.py:70：附件与教师、组织、业务授权绑定 backend/app/routes/files.py:205：下载时重新校验权限并留痕 | 文件访问限制代码具备；跨组织直接下载和旧链接失权需现场负例验证。 | 以跨学院、停用、调岗账号尝试原附件链接并回读拒绝审计。
54 | 9.1 | 教师积分激励 | 5 | 建设教师积分激励功能，支持根据学校管理要求配置积分规则、适用周期和积分来源，并形成教师积分台账。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/calculations.py:41：版本化教师积分规则入口 backend/app/social_training.py:38：学校社会培训政策实现 backend/app/routes/calculations.py:109：规则驱动积分计算 | 积分配置机制存在；学校定稿超班额、人天式、辅助二选一和小数口径尚需确认后启用。 | 书面确认积分四处待核口径、适用周期和规则依据后完成配置试算。
55 | 9.2 | 教师积分激励 | 5 | 积分来源可关联教师授课、课程人次、考核结果等业务数据，并支持根据已汇聚的数据自动匹配规则、计算积分和生成积分明细。 | 已达到待现场验证 | backend/app/services.py:42：授课、人次、资质等事实取数 backend/app/services.py:157：自动取数与规则计算 backend/app/routes/reference.py:248：教务与超星学分取数 | 自动计算路径具备；收入、人次和学分真实来源完整性与审批口径需确认。 | 提供代表性授课及课程人次样本，确认学分审批与超星创建人规则。
56 | 9.3 | 教师积分激励 | 5 | 每次积分计算应记录计算批次、教师、原始数据、数据来源、规则版本、计算规则/公式、计算结果和计算时间，确保积分结果可解释、可核验、可追溯。 | 已达到待现场验证 | backend/app/services.py:157：计算批次、来源快照、规则与公式 backend/app/models.py:211：追加式积分明细结构 | 追溯字段具备；实际数据来源编号和计算批次链路未现场抽查。 | 抽一份学校积分，从计算结果追至原始来源和规则版本、时间。
57 | 9.4 | 教师积分激励 | 5 | 积分规则应支持版本化管理，新规则启用后应保留历史规则版本及对应历史结果，已确认历史结果不得因新规则上线被自动改写。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/calculations.py:87：新规则启用保留历史版本 backend/app/services.py:157：已确认及归档保护 | 版本化和历史保护机制存在；学校旧结果在新规则启用后需验收回读。 | 保留旧已确认结果，启用新版本并确认旧结果、公式和原依据未改写。
58 | 9.5 | 教师积分激励 | 5 | 支持教师对积分明细提出核对申请；经授权人员可开展人工复核、重新取数、重新计算或纠错处理，所有人工调整需记录操作人、时间、调整前值、调整后值、原因和依据。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:188：本人核对申请 backend/app/routes/business.py:207：授权人员复核 backend/app/routes/calculations.py:202：有依据的追加调整 | 核对、复核、重算与留痕机制具备；与社会培训更正审批链的现场衔接未验收。 | 本人提出异议，经授权者核对更正、重算、办结，核前后值与材料。
59 | 9.6 | 教师积分激励 | 5 | 积分结果形成后原则上不直接修改原始积分明细，确需纠错时应通过调整项或反向积分冲销等方式处理并保留完整记录。 | 已达到待现场验证 | backend/app/services.py:157：重新计算只追加差额及移除项冲销 backend/app/routes/calculations.py:202：人工调整作为独立明细追加 | 原积分保留、差额追加机制已实现；学校实际台账和归档保护仍待验收。 | 对同样本计算两次，再更正来源，核重复不增分、只追加差额及原行保留。
61 | 9.8 | 教师积分激励 | 5 | 积分规则应支持启用、停用、复制和试算，新规则正式启用前可选取教师样本预览计算结果，确认无误后再生效。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/calculations.py:53：复制草稿记录来源 backend/app/routes/calculations.py:73：指定教师试算 backend/app/routes/calculations.py:87：当前版本试算后方可启用 | 启停、复制和试算机制具备，本轮复制回归通过；学校正式样本试算尚未执行。 | 复制上一周期并修改新草稿，试算学校样本后签认启用。
62 | 9.9 | 教师积分激励 | 5,6 | 支持对单个教师或指定积分项进行重新计算，无需每次执行全部教师的全量积分计算。 | 已达到待现场验证 | backend/app/schemas.py:164：教师与积分项选择结构 backend/app/services.py:157：指定教师和指定项目计算 | 单教师、指定项重算机制具备；实际教师和项目选择后未现场验收。 | 选择单教师单积分项重算，核其他教师和其他积分项未变。
63 | 10.1 | 三级考核管理 | 6 | 建设三级考核管理功能，支持按照学校实际管理制度配置学校、二级学院、教研室、教师相关考核指标、权重、评分规则和适用周期。 | 已达到待现场验证 | backend/app/scoring_methods.py:134：比例、分档、扣分、加分与上下界 backend/app/org_assessment.py:101：组织指标、权重与目标校验 backend/app/org_assessment.py:88：收入目标1提示且不擅改学校目标 | 本轮考核目标和既有评分回归通过30项；学校正式考核细则、周期、目标值和评分分档未签认。 | 提供学校、学院、教研室、教师正式考核细则，配置目标和权重后逐项核试算。
64 | 10.2 | 三级考核管理 | 6 | 考核启动后应能够从平台已接入数据中自动获取相应考核数据并生成得分，单项指标应能够查看原始值、数据来源、适用规则、计算过程和得分明细。 | 已达到待现场验证 | backend/app/services.py:201：自动采集教师事实并生成分项得分 backend/app/org_assessment.py:211：组织指标原始值、目标和公式证据 | 计算和分项证据具备；真实数据完整性及学分缺失阻断需现场验证。 | 以代表性脱敏样本逐项核原始值、来源、目标、公式、规则版本和得分。
65 | 10.3 | 三级考核管理 | 6 | 考核流程按照“数据采集—自动计算—教师确认/核对—教研室确认—学院确认—学校审核—归档”组织，并支持审核意见、退回处理、结果确认和过程留痕。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/calculations.py:351：教师到学校审核及归档状态机 backend/app/core.py:175：各步骤留痕 | 四级确认、退回和归档机制具备；学校职责和本人回避需真实账号完整流程验收。 | 按教师、教研室、学院、学校依次办理，核不可越级和本人回避。
66 | 10.4 | 三级考核管理 | 6 | 支持教师对本人考核基础数据、指标得分和计算依据提出异议或核对申请；审核人员可根据权限开展人工复核、补充材料、重新取数和重新计算。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:188：本人指标异议入口 backend/app/routes/calculations.py:396：授权更正和依据 backend/app/calculation_freshness.py:11：来源变化校验 | 异议、补材料和更正重算机制存在；未用学校样本验证闭环。 | 制造脱敏来源更正，发起异议后补证、复核、重取数、重算并回读。
67 | 10.5 | 三级考核管理 | 6 | 考核指标、权重或评分规则需进行版本化管理；已归档考核结果应形成结果快照，后续规则变化不得静默改写既有历史结果。 | 已达到待现场验证 | backend/app/assessment_evidence.py:37：归档快照完整性核验 backend/app/org_assessment.py:227：组织归档规则与结果冻结 | 历史冻结机制具备，本轮组织全流程回归通过；真实学校归档件尚未验证。 | 冻结一份代表性考核后改新规则，核原规则、结果和原附件保持不变。
68 | 10.6 | 三级考核管理 | 6 | 对考核异常数据、人工调整和结果更正，应记录操作人员、操作时间、调整前值、调整后值、调整原因及依据，保证全过程可追溯。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/calculations.py:396：更正前后分与原因依据 backend/app/core.py:175：操作人、组织、时间与前后值 | 人工更正留痕机制具备；学校实际更正审批依据和保留期需核对。 | 完成一笔有依据的更正，抽审操作人、时间、前后值、原因和材料。
70 | 10.8 | 三级考核管理 | 6 | 考核指标、权重、评分规则和适用周期应支持配置维护，并可复制上一考核周期的规则形成新周期配置，在此基础上进行调整。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/calculations.py:53：教师跨周期新草稿 backend/app/routes/calculations.py:448：组织规则复制及重新试算要求 | 跨周期复制和调整机制具备，本轮复制回归通过；正式上一周期规则仍需学校确认。 | 复制上一周期规则到新周期，修改、试算并检查原规则与归档成绩不变。
71 | 10.9 | 三级考核管理 | 6 | 考核过程中应能够查看教师确认、教研室确认、学院确认、学校审核等各级处理进度，并支持按未处理、已完成、退回等状态筛选。 | 已达到待现场验证 | backend/app/read_queries.py:29：教师各级待处理、已完成、退回状态 backend/app/routes/calculations.py:567：组织考核进度与退回筛选 frontend/app.js:1316：进度筛选入口 | 进度及退回机制具备；真实角色对应环节人数与批量办理限制需验收。 | 对每个角色核待处理、已完成、退回及待归档条数，验证办理后及时变化。
75 | 11.4 | 湘培直通车平台对接 | 6,7 | 同步任务需记录任务状态、逐笔同步记录、接口调用日志和处理结果；对同步失败的数据应支持自动重试（不少于3 次）、失败原因记录和人工补传。 | 已达到待现场验证 | backend/app/sync_policy.py:13：至少三次追加重试且不清历史 backend/app/integrations.py:38：逐笔调用结果 backend/app/integrations.py:20：业务幂等与任务明细 | 状态、逐笔日志和重试机制具备；真实超时、业务拒绝和回执场景未联调。 | 省平台测试环境受控制造超时和拒绝，核至少三次重试及逐笔结果留存。
79 | 11.8 | 湘培直通车平台对接 | 7 | 对同步失败的数据应支持单条重试、批量重试和人工补传，并保留原失败记录及后续处理结果。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/integrations.py:308：单条失败重试 backend/app/routes/integrations.py:318：批量失败补传 backend/app/sync_policy.py:56：重授权但保留失败和原幂等键 | 单条、批量和人工补传路径存在；真实网络故障恢复后的重复性尚待验证。 | 制造失败后分别单条和批量补传，核旧失败记录、成功结果与业务不重复。
80 | 11.9 | 湘培直通车平台对接 | 7 | 对同一业务数据的重复提交应具备必要的重复识别或幂等处理能力，避免因重复调用产生重复业务数据。 | 已达到待现场验证 | backend/app/integrations.py:35：本地业务幂等唯一约束 backend/app/sync_policy.py:56：补传复用原业务幂等键 | 本地重复识别具备；省平台是否接受原幂等键、是否保证业务去重待确认。 | 确认对方幂等协议，重复发送同一业务并核对方只有一条最终数据。
81 | 12.1 | 操作日志、安全审计、消息待办、附件权限 | 7 | 建立覆盖平台关键业务的操作日志和安全审计机制，对登录、查询、导出、权限调整、资质审核、积分处理、考核审核、接口同步等重要操作进行记录。 | 已达到待现场验证 | backend/app/core.py:165：核心业务审计原语 backend/app/core.py:175：流程与操作审计同事务 backend/app/routes/auth.py:18：登录及拒绝日志 | 关键操作留痕机制具备；学校环境实际日志覆盖和至少相应留存策略需核验。 | 登录、查询、导出、授权、审核及同步各产生一笔记录，核权限与留存。
82 | 12.2 | 操作日志、安全审计、消息待办、附件权限 | 7 | 日志信息应包括操作用户、所属组织、操作时间、业务模块、业务对象、操作内容、调整前后值（适用时）和处理结果等，并支持按条件查询和问题追踪。 | 已达到待现场验证 | backend/app/read_queries.py:315：用户、组织、模块、对象及请求编号条件 backend/app/routes/admin.py:354：授权审计查询 | 查询维度和前后值字段具备；未在学校真实故障追踪场景中验证。 | 按操作人、组织、对象、时间与请求编号查同一操作，核前后值和结果。
83 | 12.3 | 操作日志、安全审计、消息待办、附件权限 | 7 | 对异常访问、越权操作、关键配置变更和接口异常等情况形成安全提示或审计记录，为学校内部安全检查和问题排查提供依据。 | 已达到待现场验证 | backend/app/security_alerts.py:20：登录失败、越权与接口异常聚合 backend/app/routes/admin.py:343：管理员安全提示 backend/app/routes/business.py:216：安全提醒进入统一待办 | 提示及审计聚合存在；阈值、真实拒绝流量和学校安全检查责任需确认。 | 信息中心确认阈值，核受控异常产生安全提示和待办，确认正常访问不误报。
84 | 12.4 | 操作日志、安全审计、消息待办、附件权限 | 7 | 建设统一消息待办能力，将审核待办、同步异常、资质到期和考核确认等事项集中呈现，并支持跳转至对应业务进行处理。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/business.py:216：统一审核、到期、考核与同步待办 backend/app/routes/business.py:269：支持分类及待归档过滤 | 统一待办具备，本轮前端回归通过；真正接消息中心、角色处理及返回刷新仍待验证。 | 四角色各办一条待办，核跳转、处理后消失及不同周期事项不会遗漏。
85 | 12.5 | 操作日志、安全审计、消息待办、附件权限 | 7 | 教师资质材料、考核材料和同步佐证材料等附件需与业务对象和用户权限绑定，对文件查看、下载等行为进行权限校验并保留必要审计记录。 | 已达到待现场验证 | backend/app/routes/files.py:70：资质、教师与组织考核、同步佐证授权 backend/app/routes/files.py:205：下载校验并留审计 backend/app/routes/calculations.py:330：归档材料原版本下载 | 附件授权、对象绑定和下载留痕机制存在；存储权限及失权旧链接需学校环境核验。 | 用本人、审核者、失权和跨学院角色核各类附件查看下载与审计。
86 | 12.6 | 操作日志、安全审计、消息待办、附件权限 | 7 | 对涉及教师身份、联系方式、证书材料等敏感信息，应结合用户角色和数据权限进行脱敏展示或访问限制。 | 已达到待现场验证 | backend/app/sensitive.py:14：工号、证书、联系方式与身份字段名单 backend/app/sensitive.py:49：本人和授权角色可见规则 backend/app/excel_io.py:373：导出同样应用字段脱敏 | 字段脱敏机制存在；人事处最终可见名单和敏感导出留痕需学校确认。 | 签认敏感字段与可见角色清单，比较页面、导出和附件在不同角色的结果。
89 | 13.3 | 安全保障与部署上线 | 8 | 接口安全需结合学校现有环境采用令牌、签名、时间戳、防重放、参数校验和接口日志等机制，保障统一认证、数据中台和湘培直通车接口调用安全。 | 已达到待现场验证 | backend/app/adapters/common.py:213：令牌、签名、时间戳和随机数 backend/app/routes/sso.py:37：认证请求状态一次性消费 backend/app/core.py:207：参数、权限与事务入口 docs/第三方组件与许可证清单.md:67：本轮扫描报告列4个组件13项已知漏洞，未升级 | 安全能力按适配协议配置，不等于学校及省平台已启用全部措施；真实防重放尚待核验，C-10列出的依赖漏洞未升级，不能据本条称安全清零。 | 确认各接口安全协议、时钟偏差、重放窗口和安全日志，以重复票据/报文负例验收；供应商另行核漏洞影响并形成修复回归证据。
91 | 13.5 | 安全保障与部署上线 | 8 | 上线前需完成主要功能、四级权限、接口同步、积分计算、三级考核和异常场景测试，并使用脱敏真实数据完成关键业务验证。 | 已达到待现场验证 | scripts/run_r11_tests.py:7：沿用现有分组回归入口 tests/r2/test_r3_authorization_matrix.py:15：四级权限用例 tests/r2/test_org_rule_targets.py:24：本轮目标值18项回归 docs/第三方组件与许可证清单.md:67：依赖风险报告尚未形成修复回归 | 本轮目标相关后端30项、前端146项通过；未完成候选包Linux与真实MySQL全量及脱敏真实关键业务验收，历史测试数不沿用。C-10列4个组件13项已知漏洞，本轮未升级，测试通过不代表安全清零或运行稳定性验收。 | 在隔离学校候选环境完成全量功能、四级权限、异常和真实脱敏案例，逐项留证；供应商先评估并处理依赖风险。
93 | 13.7 | 安全保障与部署上线 | 8 | 在学校网络和服务器资源正常的条件下，普通业务页面响应时间原则上不超过3 秒，复杂统计分析页面响应时间原则上不超过5 秒。 | 已达到待现场验证 | scripts/performance_acceptance.py:29：普通3秒复杂5秒验收阈值 tests/r2/test_r12_local_capacity_preflight.py:22：本地容量预检用例 | 只有验收工具和历史本机线索；未取得学校网络资源下普通3秒、复杂5秒实测记录，跨年统计曾有超时线索待复测。 | 在学校等量测试数据和正常网络下运行混合只读场景，按约定统计每类响应耗时。
94 | 13.8 | 安全保障与部署上线 | 8 | 系统可支持3000 人同时在线使用的，应满足不少于100 个并发用户正常访问的使用需求，在规定并发条件下主要业务功能应稳定可用。 | 已达到待现场验证 | scripts/performance_acceptance.py:10：3000唯一账号在线与100并发验收门 scripts/run_performance_acceptance.sh:1：正式候选环境性能运行入口 | 脚本支持门槛，未在学校资源上完成3000真实独立会话、100并发混合业务及稳定性证明。 | 准备隔离测试环境和3000独立测试账号，完成100并发正常业务、失败率和在线容量验收。
100 | 14.6 | 售后服务与运维保障 | 9 | 系统应支持完整、结构化、可复用的数据导出；合同终止或更换供应商时，应配合完成数据、数据库结构、接口文档、部署配置及规则配置等资料移交，不得以专有格式、加密字段或封闭接口限制数据迁移。 | 已达到待现场验证 | backend/app/excel_io.py:513：开放格式数据、原附件、结构和规则移交 scripts/verify_handover.py:27：逐文件摘要与可迁移校验 docs/源代码与资料移交清单.md:9：迁移说明 | 开放格式导出及校验机制具备；未用学校真实授权数据证明所有表、字段、附件和配置完整，也未签收。 | 指定管理员导出脱敏代表性数据，独立校验结构、精确值、附件及字段映射，再签移交单。

## 依赖学校
序号 | 条款号 | 采购主题 | 原文页码 | 采购原文 | 交付候选状态 | 代码或文档证据 | 尚需关闭事项 | 到校配合与验证
7 | 2.1 | 统一认证与组织权限管理 | 1 | 完成与学校统一认证系统的接口对接，实现单点登录、登录状态校验、用户身份获取、异常提示和退出登录等认证能力。 | 依赖学校 | backend/app/routes/sso.py:158：统一认证跳转 backend/app/routes/sso.py:185：身份校验与本地会话 backend/app/routes/sso.py:289：主动退出 | 只有认证适配机制和本地模拟证据，缺学校正式参数、凭据及真实登录退出记录；反向单点退出通知未实现。 | 提供正式认证协议、回调登记、票据校验地址、普通教师和管理员测试账号，并确认反向退出要求。
10 | 2.4 | 统一认证与组织权限管理 | 1 | 统一认证获取的账号、姓名、组织、角色或身份标识等信息需与平台用户和组织信息建立对应关系，保证登录身份、组织范围和业务数据关联一致。 | 依赖学校 | backend/app/routes/sso.py:96：认证身份匹配本地用户 backend/app/routes/sso.py:121：冻结工号、账号与组织身份映射 | 认证不自动授予外部角色；本地身份映射存在，但未使用学校正式身份字段完成校验。 | 确认唯一身份字段、组织码及角色授予责任；以同工号、调岗、重复身份样本联调。
12 | 2.6 | 统一认证与组织权限管理 | 2 | 项目实施过程中需完成统一认证接口参数、身份字段、角色映射和权限范围确认，并形成接口配置及权限配置说明。 | 依赖学校 | docs/权限配置说明.md:1：本轮已更新权限及社会培训职责说明 backend/app/routes/integrations.py:57：接口沟通资料下载 | 本轮权限说明已更新，但参数、身份字段及权限范围没有学校书面确认。 | 签认认证字段、组织码、审批职责及数据范围，并核对更新后的配置说明。
20 | 3.6 | 基础配置、字典管理 | 2 | 项目交付时需形成平台基础参数、字典项和初始化配置清单。 | 依赖学校 | backend/app/delivery.py:16：配置快照结构 backend/app/routes/delivery.py:15：初始化配置清单导出 | 能生成清单，但尚未形成学校已签认的正式参数、字典和初始化配置清单。 | 提供并确认学校正式初始化值，由指定管理员导出、核对并签字。
21 | 4.1 | 学校数据中台对接 | 2 | 对接学校数据中台，接入教师人事信息、培训收入数据、课程人次数据、培训项目基础信息、课程基础信息等平台建设所需数据。 | 依赖学校 | backend/app/integrations.py:53：中台人事、收入、人次、项目与课程目录 backend/app/inbound_sync.py:66：拉取、处理及入站批次机制 | 支持本地承载目录和入站管道；学校当前授权四张表并不自动提供培训收入与人次等全部采购数据。 | 确认采购所需每类数据真实来源及责任单位，提供授权、白名单、正式字典和脱敏样本。
22 | 4.2 | 学校数据中台对接 | 2 | 接口开发前需由采购人、供应商及相关系统责任方共同确认接口清单、字段字典、数据提供方式、同步频率、历史数据范围及接口责任边界，并形成书面确认清单。 | 依赖学校 | backend/app/routes/integrations.py:57：接口共同确认清单下载 docs/INTERFACE_INTEGRATION_GUIDE.md:1：接口对接说明 | 只有清单模板和指导说明，没有采购人、供应商及源系统共同签认的正式清单。 | 签认接口、字段、方式、频率、历史范围和数据质量责任边界。
26 | 4.6 | 学校数据中台对接 | 3 | 接口需明确地址、请求方式、鉴权方式、参数结构、字段映射、返回结果、异常编码和重试策略；在正式开发前应选取脱敏真实数据完成连通性、字段映射和数据处理验证。 | 依赖学校 | backend/app/adapters/paged_datahub.py:7：配置式中台分页适配器 backend/app/routes/integrations.py:444：真实连接核验入口 | 正式地址、鉴权和异常协议未由学校完整给齐，缺开发前脱敏真实样本验证记录。 | 提供接口地址、鉴权引用、参数返回规范、异常码及脱敏样本，完成连通与处理记录。
27 | 4.7 | 学校数据中台对接 | 3 | 项目实施完成后需形成数据中台接口清单、字段映射关系、数据字典、数据处理说明、数据质量责任说明和联调记录等成果。 | 依赖学校 | backend/app/integration_handover.py:40：接口成果移交结构 docs/数据字典.md:3：本轮空库迁移结构字典 docs/接口异常处理说明.md:1：异常处理指导 | 已生成当前结构字典，但正式字段映射、质量责任签认和真实联调记录未形成。 | 签认字段与责任清单，完成真实联调后回填移交资料与问题处理记录。
60 | 9.7 | 教师积分激励 | 5 | 项目上线前应选取真实业务案例，将系统自动积分结果与学校人工计算结果进行双轨比对，验收样本结果一致率应达到100%。 | 依赖学校 | scripts/dual_track_acceptance.py:22：双轨比对工具 tests/r2/test_r4_dual_track.py:12：合成对照测试入口 | 缺学校手工计算的真实业务样本和100%一致签认记录；合成对照不能替代此条验收。 | 继续教育部门提供已签认人工积分样本，运行对照并使每例100%一致后签字。
69 | 10.7 | 三级考核管理 | 6 | 考核结果需支持排名、查询、导出和打印；系统正式上线前应选取代表性真实案例与学校现行人工计算结果开展双轨比对，验收样本计算一致率应达到100%。 | 依赖学校 | backend/app/routes/calculations.py:262：教师同分排名打印 backend/app/routes/calculations.py:579：同周期同版本组织排名 backend/app/excel_io.py:373：教师与组织考核导出 | 排名查询导出打印有实现；学校真实案例100%双轨比对和浏览器打印未完成。 | 提供代表性人工考核结果，双轨逐项100%一致并签字，实际打印核页码与冻结结果。
72 | 11.1 | 湘培直通车平台对接 | 6 | 按照湘培直通车省级平台接口规范完成接口对接和联调，实现平台与省级平台之间相关业务数据同步。 | 依赖学校 | backend/app/adapters/province.py:10：省平台可配置上报适配器 backend/app/routes/integrations.py:444：真实省平台连接验证 | 缺湘培直通车正式接口规范、授权和真实联调证据；本地上报适配层不等于接通。 | 省平台责任方提供正式协议、鉴权、测试环境及授权，完成联调回执。
73 | 11.2 | 湘培直通车平台对接 | 6 | 接口开发前需确认省级平台可用接口清单、字段标准、鉴权方式、调用频率、接口责任单位及可用性条件，并形成接口确认记录。 | 依赖学校 | backend/app/routes/integrations.py:57：省平台接口资料确认清单 backend/app/integration_security.py:25：接口验收项记录结构 | 接口清单、字段、鉴权、频率和责任单位尚无正式签认记录。 | 与省平台共同签认接口资料、可用性、频率上限及责任单位。
74 | 11.3 | 湘培直通车平台对接 | 6 | 同步数据范围包括培训项目、课程、计划、班级、教师授课、人次、学习过程、培训记录、考核结果、结业结果、证书信息等。 | 依赖学校 | backend/app/integrations.py:61：计划、学习过程、结业、证书明确待数据来源 backend/app/routes/integrations.py:252：已有台账数据生成上报任务 | 十一类目录中仅七类有本地台账承载；计划、学习过程、结业和证书四类缺学校源数据。 | 提供四类源数据及责任系统，按十一类逐项形成字段映射和样本上报证明。
77 | 11.6 | 湘培直通车平台对接 | 7 | 在正式联调前应使用脱敏真实业务数据完成关键报文、字段映射、异常返回和重试机制验证。 | 依赖学校 | backend/app/adapters/province.py:10：报文、映射与异常适配入口 backend/app/integration_security.py:25：真实接口验收与证据要求 | 缺脱敏真实报文和正式返回结果；没有关键映射、异常和重试的真实联调记录。 | 提供脱敏真实样本与省平台测试授权，逐项验证报文、异常及重复重试。
78 | 11.7 | 湘培直通车平台对接 | 7 | 项目交付时需形成省级平台接口文档、字段映射说明、联调记录、异常处理说明及问题处理清单。 | 依赖学校 | backend/app/integration_handover.py:40：接口资料移交结构 docs/接口异常处理说明.md:1：异常处理文档 | 只有本地资料与异常指导；正式省平台字段映射、联调记录和问题清单未形成。 | 省平台联调后回填正式接口文档、字段映射、回执及问题闭环并签认。
88 | 13.2 | 安全保障与部署上线 | 7,8 | 平台部署在学校指定服务器、虚拟化资源或私有云环境，包含前端服务、后端服务、数据库服务、文件存储服务、接口网络访问和日志存储等运行能力。 | 依赖学校 | deploy/compose.yml:33：学校容器服务定义 scripts/install.sh:4：正式安装委托部署控制器 scripts/backup.sh:1：备份工具 scripts/restore.sh:1：隔离恢复工具 | 有服务定义和安装、备份、恢复工具，但尚无学校资源上的安装与恢复演练记录。 | 提供指定服务器、资源、网络、证书、异机备份位置，在隔离空机安装并恢复演练。
90 | 13.4 | 安全保障与部署上线 | 8 | 上线前需完成组织机构、角色权限、字典项、考核周期、系统参数、管理员账号和接口参数初始化，并完成统一认证、数据中台、湘培直通车的连通性验证及字段映射确认。 | 依赖学校 | backend/app/delivery.py:16：初始化配置快照 backend/app/routes/integrations.py:454：真实连接证明后才能启用 | 正式组织、权限、周期、管理员和三类接口尚未完成学校环境初始化与真实连通验证。 | 提供并签认初始化清单，信息中心本人填写密钥，逐一完成认证、中台、省平台连通与映射。